## 指摘
図面チェック結果（施工図・製作図）
工事名：椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
整理番号 |  |  | 図面名
回（打／打２／受／受２） |  |  | チェック日
チェック者 |  |  | 件数（要修正／要確認／参考）
区分：要修正＝図面の訂正が必要／要確認＝設計者・業者への確認が必要／参考＝気づき・提案
No. | 区分 | 図面番号・頁 | 部位・箇所 | 指摘内容 | 根拠（設計図・特記・基準） | 回答・対応 | 確認日 | 状態

## チェック項目
施工図・製作図 チェック項目
対象：共＝共通、施＝施工図、製＝製作図。確認欄：〇＝確認済／×＝指摘あり（「指摘」シートへ）／－＝該当なし
No. | 分類 | 対象 | チェック項目 | 確認 | メモ
1 | 共通（表題・体裁） | 共 | 表題欄（工事名・図面名・図番・縮尺・日付・作成者・版）が正しい
2 | 共通（表題・体裁） | 共 | 改訂時は改訂履歴・改訂箇所（雲マーク）が記載されている
3 | 共通（表題・体裁） | 共 | 縮尺表記と実寸が合っている／方位・通り芯・凡例がある
4 | 共通（表題・体裁） | 共 | 前回の監理者・現場の指摘（返却コメント）がすべて反映されている
5 | 共通（表題・体裁） | 共 | 関連図（他の施工図・製作図）と図番・名称が整合している
6 | 設計図・特記仕様との整合 | 共 | 設計図（意匠・構造・設備）の寸法・レベル・仕上げと一致している
7 | 設計図・特記仕様との整合 | 共 | 特記仕様書の材料・規格・等級・製品指定（同等品の扱い）に合っている
8 | 設計図・特記仕様との整合 | 共 | 質疑回答・設計変更・定例決定事項（課題リスト）が反映されている
9 | 設計図・特記仕様との整合 | 共 | 既存部分（現況）との取合い・解体範囲が現地確認結果と合っている
10 | 寸法・通り芯・レベル | 共 | 通り芯・基準墨からの寸法が押さえられ、寸法の合計が合う
11 | 寸法・通り芯・レベル | 共 | FL・CH・天井ふところ等のレベルが設計図・他図と一致
12 | 寸法・通り芯・レベル | 共 | 開口寸法・有効寸法（通路・扉の有効幅・高さ）が確保されている
13 | 寸法・通り芯・レベル | 共 | 既存躯体の誤差を吸収する逃げ・調整代がある
14 | 取合い・納まり | 共 | 異種仕上げ・異種部材の取合い（見切り・目地・シール）が明示
15 | 取合い・納まり | 共 | 設備（照明・空調吹出口・スプリンクラー・感知器・点検口）と干渉しない
16 | 取合い・納まり | 共 | 点検口・メンテナンススペースの位置・寸法が確保されている
17 | 取合い・納まり | 共 | 建具・家具・サイン等の取付け下地が示されている
18 | 施工図（躯体・仕上・平面詳細・天井伏・割付） | 施 | 平面詳細：壁種別・厚さ・仕上げ・巾木・見切りの記載
19 | 施工図（躯体・仕上・平面詳細・天井伏・割付） | 施 | 天井伏：天井高・下地・仕上げ・割付・器具配置・点検口・目地
20 | 施工図（躯体・仕上・平面詳細・天井伏・割付） | 施 | 床割付：タイル等の割付の基準点・目地幅・端部寸法・伸縮目地
21 | 施工図（躯体・仕上・平面詳細・天井伏・割付） | 施 | 解体範囲図：撤去範囲・残置物・養生・アスベスト調査結果の反映
22 | 施工図（躯体・仕上・平面詳細・天井伏・割付） | 施 | 防火区画・遮音・断熱の範囲と仕様
23 | 施工図（躯体・仕上・平面詳細・天井伏・割付） | 施 | バリアフリー（段差・手すり・有効幅）と避難経路の確保
24 | 製作図（鉄骨下地・建具・金物・ルーバー等） | 製 | 材質・板厚・断面寸法・表面処理（めっき・塗装色・仕上げ記号）
25 | 製作図（鉄骨下地・建具・金物・ルーバー等） | 製 | 部材の割付・ジョイント位置・取付けピッチ
26 | 製作図（鉄骨下地・建具・金物・ルーバー等） | 製 | アンカー・ボルト・溶接の仕様（径・本数・溶接長）、既存躯体への固定方法
27 | 製作図（鉄骨下地・建具・金物・ルーバー等） | 製 | 構造確認が必要なもの（天井下地・吊り物・鉄骨下地）は計算書の有無と結果
28 | 製作図（鉄骨下地・建具・金物・ルーバー等） | 製 | 建具：有効寸法・開き勝手・金物（丁番・錠・クローザー・自動ドア機構）・気密/水密等級
29 | 製作図（鉄骨下地・建具・金物・ルーバー等） | 製 | 建具：ガラス種別・厚さ、防火設備の認定番号
30 | 製作図（鉄骨下地・建具・金物・ルーバー等） | 製 | 可動部・重量物の振れ止め・脱落防止
31 | 製作図（鉄骨下地・建具・金物・ルーバー等） | 製 | 製作・搬入・揚重の可否（部材寸法・重量・分割位置）
32 | 製作図（鉄骨下地・建具・金物・ルーバー等） | 製 | 色・仕上げサンプル承認の要否、製作期間と施工予定日の整合
33 | 法規・安全 | 共 | 内装制限・不燃/準不燃材料の認定番号
34 | 法規・安全 | 共 | 建築基準法・消防法・条例上の必要事項（避難・排煙・非常照明への影響）
35 | 法規・安全 | 共 | 供用中施設（大学）の動線・安全への配慮（夜間・休日作業、養生）