## 整合チェック
施工予定日の整合チェック（図面・計画書リスト ⇔ 工程表）
工事名：椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事（工期 2026/11/9～2027/03/31）
対象：261031-19_椙山食堂改修_図面・計画書リスト.xlsx の ②AG 施工予定日・③AD 現場施工予定日 ／ 工程表.xlsx（4行目以降のバーの開始日）。2026/10/31 作成。リストは直していない（直すのは図面担当）。
No. | シート | 整理番号 | 名称 | 協力業者 | リストの施工予定日 | 工程表の工事 | 工程表の行 | 区分 | 工程表の開始日 | 工程表の終了日 | 差（日） リスト−工程表 | 判定 | コメント
1 | ②製作図 | 三友-4 | 西側 1階食堂床見切り | 三友建材 | 2027-01-19 | 床見切り | 行42 | 西 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 0 | 一致
2 | ②製作図 | 三友-7 | 西側 ボックス席腰壁下地鉄骨 | 三友建材 | 2027-02-01 | 腰壁下地鉄骨 | 行36 | 西 | 2027-02-01 | 2027-02-03 | 0 | 一致
3 | ②製作図 | 三友-8 | 東側 吹抜け部天井下地鉄骨 | 三友建材 | 2026-12-18 | 下り壁下地鉄骨 | 行73 | 東・中央入口 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 0 | 要確認 | 開始日は一致。工程表の名称は「下り壁下地鉄骨」で、吹抜け部天井下地鉄骨の工程か確認
4 | ②製作図 | 三友-9 | 東側 吸音ルーバー壁下地鉄骨 | 三友建材 | 2026-12-18 | 下り壁下地鉄骨 | 行73 | 東・中央入口 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 0 | 要確認 | 開始日は一致。工程表に「吸音ルーバー壁下地鉄骨」の工程は無く、12/18 の下り壁下地鉄骨に含むと見なした
5 | ②製作図 | 三友-10 | 東側 吸音ルーバー壁⑤通り部天端塞ぎ | 三友建材 | 2026-12-18 | 下り壁下地鉄骨 | 行73 | 東・中央入口 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 0 | 要確認 | 開始日は一致。⑤通り部天端塞ぎの工程は工程表に無く、12/18 の下り壁下地鉄骨に含むと見なした
6 | ②製作図 | 三友-11 | 東側 腰壁下地鉄骨 | 三友建材 | 2027-01-05 | 東側腰壁下地鉄骨 | 行91 | 東・中央入口 | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 0 | 一致
7 | ②製作図 | 三友-12 | 東側・西側 窓際カウンター下地 | 三友建材 | 2027-01-18 | カウンター下地取付 | 行46 | 西 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 0 | 要確認 | 西側は一致。東側の窓際カウンター下地の工程は工程表に無い
8 | ②製作図 | 三友-13 | 東側 壁見切り | 三友建材 | 2027-01-05 | （該当なし） |  | 東・中央入口 |  |  |  | 工程表に無し | 東側の壁見切りの工程が無い（1/5 東側は腰壁下地鉄骨・既存サッシ解体・ハンガードアレール取付）
9 | ②製作図 | 三友-14 | 東側 自動扉安全柵 | 三友建材 | 2027-01-29 | （該当なし） |  | 東・中央入口 |  |  |  | 工程表に無し | 自動扉安全柵の工程が無い（参考：東側新設SSD取付 1/14〜1/15）
10 | ②製作図 | 三友-15 | 西側 壁アルミルーバー（天井裏下地込み） | 三友建材 | 2026-12-14 | アルミルーバー下地・ブラインドボックス | 行42 | 西 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 0 | 一致 | ルーバー本体の取付は 西面アルミルーバー取付 1/14〜1/15（行42）
11 | ②製作図 | 三友-16 | 西側 ステンレスカウンター | 三友建材 | 2026-12-21 | （該当なし） |  | 西 |  |  |  | 工程表に無し | ステンレスカウンターの工程が無い（備考「壁モルタルアート1/5施工前想定」。西面以外壁モルタルアート 1/5〜1/8）
12 | ②製作図 | 三友-18 | チャンバーボックス | 三友建材 | 2027-01-15 | （該当なし） | [5 empty] | 工程表に無し | チャンバーボックスの工程が無い
13 | ②製作図 | 三友-19 | チャンバーボックス グレーチング蓋 | 三友建材 | 2027-01-29 | （該当なし） | [5 empty] | 工程表に無し | チャンバーボックス グレーチング蓋の工程が無い
14 | ②製作図 | 三友-20 | 東側 照明ボックススチールパネル | 三友建材 | 2026-12-16 | （該当なし） |  | 東・中央入口 |  |  |  | 工程表に無し | 照明ボックスの工程が無い（参考：光天井 1/18〜1/20、行89）
15 | ②製作図 | 三友-21 | 西側 照明ボックススチールパネル | 三友建材 | 2026-12-23 | （該当なし） |  | 西 |  |  |  | 工程表に無し | 照明ボックスの工程が無い
16 | ②製作図 | 三友-24 | ハンガードア下地鉄骨（追加） | 三友建材 | 2026-12-21 | ハンガードア下地 | 行73 | 東・中央入口 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 0 | 一致 | 工程表 BQ72 の1つのセルに「下り壁下地鉄骨」と並んで書かれている名称
17 | ②製作図 | 三友-25 | 東側 デッキ下鉄骨架台（追加） | 三友建材 | 2027-01-05 | （該当なし） |  | 外構 |  |  |  | 工程表に無し | 東側デッキ下鉄骨架台の工程が無い（参考：外構 ウッドデッキ下地 12/21〜1/15、ブリッジ鉄骨取付 1/25〜1/29）
18 | ②製作図 | 三和-1 | 木製パネル張ハンガードア | 三和シャッター | 2027-01-05 | ハンガードアレール取付 | 行77 | 東・中央入口 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 0 | 一致
19 | ②製作図 | 三和-3 | アルミ自動ドア | 三和シャッター | 2027-01-07 | エントランスAD取付 | 行81 | 東・中央入口 | 2027-01-07 | 2027-01-12 | 0 | 一致
20 | ②製作図 | 三和-5 | SD点検口（東側デッキ）（追加） | 三和シャッター | 2027-01-18 | （該当なし） |  | 東・中央入口 |  |  |  | 工程表に無し | 東側デッキのSD点検口の工程が無い
21 | ②製作図 | 三和-6 | ガラリ（東側デッキ）（追加） | 三和シャッター | 2027-01-18 | （該当なし） |  | 東・中央入口 |  |  |  | 工程表に無し | 東側デッキのガラリの工程が無い
22 | ②製作図 | タジマ-1 | ステンレス製建具 | 三和タジマ | 2027-01-07 | 東側新設SSD取付 | 行77 | 東・中央入口 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | -7 | ずれ | リストが工程表より7日早い
23 | ②製作図 | MIDIC-1 | 西側 窓際カウンター | ミディック | 2027-01-18 | カウンター造作 | 行46 | 西 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | -28 | 要確認 | 家具のカウンター本体なら工程表は 2/15〜（リストが28日早い）。1/18 は工程表の「カウンター下地取付」（三友-12）と同じ日
24 | ②製作図 | MIDIC-2 | 西側 ボックス席 | ミディック | 2027-02-04 | 腰壁下地+乱張仕上 家造作家具取付 | 行40 | 西 | 2027-02-04 | 2027-02-16 | 0 | 一致
25 | ②製作図 | MIDIC-3 | 西側 ステンレスカウンター | ミディック | 2026-12-21 | （該当なし） |  | 西 |  |  |  | 工程表に無し | ステンレスカウンターの工程が無い（三友-16 と同じ。リストは本日 12/21 に変更済み）
26 | ②製作図 | MIDIC-4 | 西側・正面 木パネル貼り | ミディック | 2027-01-28 | エントランス木乱張パネル張り | 行77 | 東・中央入口 | 2027-01-28 | 2027-02-08 | 0 | 要確認 | 正面（エントランス）は一致。西側の木パネル貼りの工程は工程表に無い
27 | ②製作図 | MIDIC-5 | 東側 窓際カウンター | ミディック | 2027-02-24 | 東側カウンター等造作家具取付 | 行81 | 東・中央入口 | 2027-02-24 | 2027-03-11 | 0 | 一致
28 | ②製作図 | MIDIC-6 | 東側 下膳台 | ミディック | 2027-02-24 | 東側カウンター等造作家具取付 | 行81 | 東・中央入口 | 2027-02-24 | 2027-03-11 | 0 | 一致
29 | ②製作図 | MIDIC-7 | 東側 腰壁 | ミディック | 2027-02-01 | （該当なし） |  | 東・中央入口 |  |  |  | 工程表に無し | 東側の家具腰壁の工程が無い（参考：腰壁下地ベニヤ 1/12〜1/19、タイル張り（腰壁含む）2/12〜3/1、行89・93）
30 | ②製作図 | MIDIC-8 | 正面 手洗いカウンター | ミディック | 2027-02-15 | （該当なし） |  | 東・中央入口 |  |  |  | 工程表に無し | 正面の手洗いカウンターの工程が無い
31 | ②製作図 | MIDIC-9 | 正面 鏡下地 | ミディック | 2027-02-15 | （該当なし） |  | 東・中央入口 |  |  |  | 工程表に無し | 正面の鏡下地の工程が無い
32 | ②製作図 | MIDIC-10 | 天井・壁 吸音ルーバー（ヒガノ） | ミディック | 2027-01-18 | 西側 天井壁 吸音ルーバー取付 | 行36 | 西 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 0 | 一致 | 東側は エントランス・東側 天井下り壁 吸音ルーバー取付 2/1〜2/19（行73）
33 | ②製作図 | 中部-1 | 鋼製床 | 中部フローリング | 2027-02-22 | 鋼製床 | 行93 | 東・中央入口 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 28 | ずれ | リストが工程表より28日遅い（③計-15 鋼製床工事は 1/21 で、リストの中でも食い違い）
34 | ②製作図 | アイセイ-1 | サイン | アイセイ社 | 2027-03-01 | （該当なし） | [5 empty] | 工程表に無し | サインの工程が無い
35 | ②製作図 | 立川-1 | ロールスクリーン | 立川 | 2027-03-16 | （該当なし） |  | 西 |  |  |  | 工程表に無し | ロールスクリーンの工程が無い（参考：西エリア カーテン取付 3/4〜3/5、行40）
36 | ③計画書 | 計-1 | 総合施工計画書 | 現場 | 2026-11-09 | 食堂西エリア間仕切り壁・既存養生 | 行15 | 食堂改修 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0 | 一致 | 工期の始まり（11/9）
37 | ③計画書 | 計-2 | コンクリート配合計画書 | TCトレーディング | 2026-12-14 | 打設 | 行71 | 東・中央入口 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | -25 | 参考 | グレー（作成しない）の計画書。工程表の打設は 1/8（SSD下躯体 1/6〜）、外構 新設花壇用躯体は 11/30〜12/4。12/14 に当たる躯体工事は無い
38 | ③計画書 | 計-3 | コンクリート工事施工計画書 | アン・シティ | 2026-12-14 | 打設 | 行71 | 東・中央入口 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | -25 | 参考 | 計-2 と同じ（作成しない）
39 | ③計画書 | 計-4 | あと施工アンカー工事施工計画書 | アン・シティ | 2027-01-07 | ｱﾝｶｰ箇所等既設タイル斫り | 行60 | 東・中央入口 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 17 | 要確認 | 「あと施工アンカー」の工程は無い。アンカーを使う下地鉄骨は 12/14（アルミルーバー下地）・12/18（下り壁下地鉄骨）から始まり、リストの 1/7 より早い
40 | ③計画書 | 計-5 | シーリング工事施工計画書 | アジケン | 2027-01-13 | ガラス・シール | 行81 | 東・中央入口 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 0 | 一致
41 | ③計画書 | 計-6 | タイル工事施工計画書 | 協和建材 | 2027-02-01 | 床タイル張り | 行44 | 西 | 2027-02-01 | 2027-02-10 | 0 | 一致 | 東は タイル張り 2/12〜（行89）。備考どおり
42 | ③計画書 | 計-7 | 金属工事施工計画書 | 三友建材 | 2026-12-14 | アルミルーバー下地・ブラインドボックス | 行42 | 西 | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 0 | 一致
43 | ③計画書 | 計-8 | 鋼製建具工事（AD・SG） | 三和シャッター | 2027-01-07 | エントランスAD取付 | 行81 | 東・中央入口 | 2027-01-07 | 2027-01-12 | 0 | 一致
44 | ③計画書 | 計-9 | 鋼製建具工事（SSD） | 三和タジマ | 2026-12-23 | 東側新設SSD取付 | 行77 | 東・中央入口 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | -22 | ずれ | リストが工程表より22日早い（② タジマ-1 は 1/7 で、リストの中でも食い違い）
45 | ③計画書 | 計-10 | 造作家具工事施工計画書 | ミディック | 2027-01-18 | 西側 天井壁 吸音ルーバー取付 | 行36 | 西 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 0 | 一致 | 家具（ミディック）の最初の工程を吸音ルーバー取付・カウンター下地取付（1/18）と見なした
46 | ③計画書 | 計-11 | ガラス工事施工計画書 | 竹甚板硝子 | 2026-12-10 | アルミルーバー裏ガラスフィルム | 行44 | 西 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 0 | 一致 | グレー（作成しない）の計画書
47 | ③計画書 | 計-12 | 左官工事施工計画書 | 浪花組 | 2027-01-21 | 東側柱型モルタルアート | 行89 | 東・中央入口 | 2026-12-22 | 2026-12-25 | 30 | 要確認 | モルタルアートが左官（浪花組）なら最初は 12/22 でリストより30日早い。床タイル下地モルタル（1/21〜、行50）なら一致
48 | ③計画書 | 計-13 | 塗装工事施工計画書 | 中部岩佐 | 2026-12-22 | 吸音ルーバー下地・建具塗装 | 行34 | 西 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 1 | ずれ | リストが工程表より1日遅い
49 | ③計画書 | 計-14 | 内装工事（LGS･ボード工事）施工計画書 | ミルックス | 2026-12-16 | 天井ボード下地 | 行38 | 西 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 0 | 要確認 | 天井ボード下地なら一致。ルーバー天井下地（既存天井開口塞ぎ・新設開口補強→ルーバー天井下地 11/24〜、行38）が LGS ならリストより22日早い
50 | ③計画書 | 計-15 | 鋼製床工事施工計画書 | 中部フローリング | 2027-01-21 | 鋼製床 | 行93 | 東・中央入口 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | -4 | ずれ | リストが工程表より4日早い（② 中部-1 は 2/22）
集計
| ずれ | 5
| 工程表に無し | 16
| 要確認 | 9
| 一致 | 18
| 参考 | 2
判定：一致＝開始日が同じ／ずれ＝対応する工程はあるが開始日が違う／工程表に無し＝対応する工程が工程表に無い／要確認＝どの工程に当たるか確かでない（担当・小山さんに確認）／参考＝作成しない計画書
施工予定日が空欄の項目（② 三和-2 SG・三和-4 オペレータ、③ 報-1・報-2）は対象外。
工程表の開始日は、バーの最初のセルの日付（土日・休みをはさんで続くバーは1本と見なした）。

## 工程表のみの工事
工程表にあって、図面・計画書リストに対応する製作図・計画書が見当たらない主な工事（参考）
No. | 工程表の工事 | 行 | 区分 | 開始日 | 終了日 | コメント
1 | 光天井 | 行89 | 東・中央入口 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 照明（電気）か製作物か確認
2 | 埋込カーテンレール取付 | 行46 | 西 | 2026-12-18 | 2026-12-21
3 | カーテン取付 | 行40 | 西 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | ② 立川-1 ロールスクリーン（3/16）と同じものか確認
4 | ブリッジ鉄骨取付→手摺取付吹抜部共 | 行119 | 外構 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 鉄骨・手摺の製作図がリストに無い
5 | パーゴラベース取付 | 行121 | 外構 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 外構
6 | パーゴラ取付 | 行127 | 外構 | 2027-02-17 | 2027-02-22 | 外構
7 | メッシュ金網プランター | 行119 | 外構 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 外構
8 | ウッドデッキ下地 | 行125 | 外構 | 2026-12-21 | 2027-01-15 | 外構
9 | ウッドデッキ張り | 行123 | 外構 | 2027-01-12 | 2027-02-17 | 外構
10 | 新設花壇部塗膜防水 | 行123 | 外構 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 外構。防水の計画書がリストに無い
11 | 床モルタルアート／壁・柱型モルタルアート | 行36 | 西 | 2026-12-22 | 2027-02-26 | 左官（③ 計-12 浪花組）に含むか確認（東側柱型 12/22〜、西面以外壁 1/5〜、床 2/22〜）

## 確認事項
小山さんに確認が要ること
1 | 学生健診の日程：CLAUDE.md・課題 No.7 は 3/23〜26、工程表の図形（行10）は「3/24-26健康診断B1F侵入不可」。どちらが正しいか。
2 | ② 中部-1 鋼製床（2/22）と ③ 計-15 鋼製床工事（1/21）、工程表の鋼製床（1/25〜2/5）がそれぞれ違う。どれに合わせるか。
3 | ② タジマ-1 SSD（1/7）・③ 計-9 SSD（12/23）と、工程表の東側新設SSD取付（1/14〜1/15）が違う。
4 | ② MIDIC-1 西側窓際カウンター（1/18）は工程表のカウンター下地取付（1/18）と同じ日。家具本体の取付なら工程表は カウンター造作 2/15〜。
5 | 工程表に無い製作物（チャンバーボックス、照明ボックス、ステンレスカウンター、手洗いカウンター、鏡下地、自動扉安全柵、壁見切り、東側デッキの SD点検口・ガラリ・鉄骨架台、サイン、ロールスクリーン）を工程表に足すか。
6 | 工程表 DM39「腰壁下地+乱張仕上 家造作家具取付」の「家造作」は「＋造作」の誤字か（koutei.py は1つの工事として扱っている）。