## 打合せ記録
| 打合せ会議記録 | [9 empty] | 第2回 定例会議議題 | [9 empty] | 1 | / | 2
椙山女学園 大学会館食堂・キャンパスコモン外構リニューアル工事
| 年月日 |  | 2026 |  |  | 年 | 10 | 月 | 9 | 日 | (金)
| 時 間 |  | 11 | ： | 00 |  | ～ | 12 | ： | 00 |  | 出
| 場 所 |  | 現場事務所 会議室 | [8 empty] | 席
|  |  | SC金子 | [8 empty] | 者
敬称略、順不同
椙山女学園：ＳＪ
|  |  | 日建設計：ＮＳ | [8 empty] | 印 | 椙山女学園 | 椙山女学園 |  |  | NS設計 | NS監理 | SC | SC | SC
清水建設：ＳＣ
| 提案者 | 打 合 せ 内 容 | [12 empty] | 打 合 せ 結 果
| 定例会 | ① | 前回議事録の確認 | [20 empty] | 第1回 | 2026-09-18
|  | SC | 前回定例で議題に上がった製作スケジュールの件 | [11 empty] | SJ | 10/19.20.21で理事長の予定 1時間程度調整する | [6 empty] | SJ | 第2回
意匠分科会調整→内装ﾌﾟﾚｾﾞﾝ日程調整をお願いしたい
|  | ② | 工程説明 | [11 empty] | SC | 工程説明実施 | [7 empty] | 第3回
|  | SC | 11月月間工程説明実施 | [12 empty] | 11/2から食堂への動線昇降足場と新設自動ドア前足場組立 | [7 empty] | 第4回
[16 empty] | 11/9から西側食堂エリア区画して工事開始 | [7 empty] | 第5回
[16 empty] | 11月は主に西側エリア天井解体と床タイル解体着手まで | [7 empty] | 第6回
[16 empty] | 外構は植栽と土の撤去・搬出の予定 | [7 empty] | 第7回
[15 empty] | NS | 解体・斫り作業の日程については、椙山女学園（SJ）と | [6 empty] | SC | 第8回
[16 empty] | 密に日程・時間調整を行う事 | [7 empty] | 第8回
第9回
|  | ③ | 近隣・現場工事状況報告 | [20 empty] | 第10回
|  | SC | 工事着工前の為近隣や工事進捗写真については無し | [11 empty] | SC | 10/8に今回解体範囲のアスベストの検体採取を行った | [7 empty] | 第11回
[16 empty] | 速報については来週中見込み、もし含有していた | [7 empty] | 第12回
[16 empty] | 場合すぐに見積提出する | [6 empty] | SC | 第13回
第14回
|  | ④ | 課題リスト | [11 empty] | NS | 次回から継続検討が必要な内容については
[16 empty] | 課題リスト作成し確認していくこととする | [6 empty] | SC
|  | ⑤ | 管財部からの連絡事項 | [11 empty] | SJ | 特になし
|  | ⑥ | 設計監理者からの連絡事項 | [11 empty] | NS | 特になし
配付部数
施主
別途
施工
建 築
設 電 | 提案者 | 打 合 せ 内 容
営業 |  | ⑦ | 請負者からの協議・連絡
設計 |  | SC | 食堂西の工事は11月9日からだが西側バルコニーへの | [11 empty] | SC | 工程説明通り11/9より前に一部足場と仮設関係の
(意匠) |  |  | 昇降階段と新設SSDの部分の足場を実測の為 | [12 empty] | 整備を着手予定
(構造) |  |  | 先行で11月2日に組立をさせていただきたい | [11 empty] | SJ | 問題ない
(機械) |  |  | 食堂が休みの16日と19日のオープン前の時間に
(電気) |  |  | 現地実測を行わせていただきたい
計
|  |  | 11月の食堂エントランスの空調1部停止について | [11 empty] | SC | 11月西エリアの天井解体に先立って西エリアの
照明、空調を停止するが一部食堂入口の空調が停止する
既設柄影響は少ないと考えられる
[15 empty] | SJ | 問題ないが食堂運営に伝えること | [6 empty] | SC
[14 empty] | 定例後SJより→ | SJ | 厨房事務室の空調が止まらないか確認すること
[15 empty] | SC | 空調ルート確認する | [6 empty] | SC
|  | SC | 外構の図面承認プロセスの確認
|  |  | 意匠分科会等で日建設計への提出図面説明をした後 | [11 empty] | SC | 外構工事の承認プロセスについて回覧方法を提案
|  |  | 椙山女学園への図面提出と承認 以下3ﾊﾟﾀｰﾝ | [12 empty] | どの方法でも直接図面のご説明はする
|  |  | ・ | BOXでの回覧 PDFへのサイン | [10 empty] | SJ | 直接図面への押印とする
|  |  | ・ | メールでの回覧 PDFへのサイン | [10 empty] | SC | 承知した
|  |  | ・ | 直接図面への押印
|  | SC | 2階プランターについて | [11 empty] | SC | 2階のプランターについては食堂側撤去予定
|  |  | 2階のプランターの食堂側の撤去工事あり | [12 empty] | 2階室内側について現状運用上は仕様していない為
|  |  | 内部のプランターについては範囲外 | [12 empty] | 要望であれば撤去見積する
[15 empty] | SJ | 見積確認してから判断する
|  | SC | 1階SSD(新設自動ドア)雨天時の運用について | [11 empty] | SC | 新設自動ドアの雨天時の運用 足ふきマット設置等
方針あれば図面検討の為教えていただきたい
[15 empty] | SJ | まだ決まっていないが足ふきマットは置く可能性有
[15 empty] | SC | 承知した その方針で図面進める
[15 empty] | NS | 基本入口としての使用ではなく食堂からの出口利用推奨
雨天時は閉鎖等の運用も
|  |  | 次回開催 |  |  |  |  | 10/30(金)14：30～ 現場事務所 会議室
|  |  | 次々回開催 |  |  |  |  | 11/11(水)14：30～ 現場事務所 会議室
１２５ＷＥＳＴ計画新築工事 第1回定例会議 参加者名簿
| 現地 | WEB |  | 参加者
椙山女学園
上田 剛裕
後藤 彩月
山田 華奈子
日建設計
惠本 涼太郎
山上 直哉
稲垣 美江
小林 翔
平山 操
前川 浩毅
服部 佳史
梅田 晃央
井上 大嗣
大塲 涼太
堀 泰三
工藤 潤一
伊藤 信文
平井 暁
牧村 玲奈
清水建設
新地 誠
金子 冬平
柴田 亮
小山 努
岡本 剛
林 涼香
記 録
作成者
備 考
別紙参照