## ①施工図リスト
現場／統括：、現場責任者：金子主任、主任：、担当： | [33 empty] | 統責者 |  |  | 生産技術統括部 生産推進G
工事名： |  | 椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事 | [37 empty] | 備考メモ | [10 empty] | 完了 | 19.44%
|  | 工期：2026/11/9～2027/03/31 | PDS |  |  |  | 生推G |  |  | 監理者図面回覧 | [17 empty] | 決定図 |  |  | 製作期間 | 施工予定 | 作図業者等 | 決定後変更図 |  |  |  | 図面終了確認日 | 備 考 |  | 推進G受領日 業者から↑ | 現場へ提出日 生技が打２↑ | 現場へ提出日 生技が受領図↑ | 受領図２ |  | 受領図３ |  |  | 36 | 7 | 未完了 | 80.56%
通し番号 | 整 理 番 号 | 敷地：m2 | 外注予定日 | 検図期間 | 出図予定日 | 受 図 日 | 検図期間 | 提出予定日 | 提 出 日 | 監理者確認期間 | 打合 |  | 打合2 |  | 完了予定日 | 修正検図期間 | 監理者確認期間 | 受領1 |  | 受領2 |  | 受領3 |  | 受領4 |  | 受領5 |  | 予 定 日 | 決定限界日 | 決 定 日 |  |  |  | 1 |  | 2 | [14 empty] | 赤色 | 1 | 赤色: 1個
|  | 建面：m2 | [8 empty] | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 |  |  |  | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | [6 empty] | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | [6 empty] | 提出 | 返却 | 提出 | 返却 |  |  |  | 黄色 | 1 | 黄色: 1個
改修面積：675m2
|  | 構造：RC造 | [29 empty] | 7 | 2025 | [20 empty] | 0
|  | 設計者：日建設計 | [29 empty] | 8 | 2026
|  | 図 面 名 称 | [29 empty] | 9 | 2027
0 |  | 【躯体図】
1 | 躯体-1 | １階・２階床伏図(1/50) | 2026-09-28 | 7 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 7 | 2026-10-23 | 2026-10-06 | 7 | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-10-30 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-11-20 | 2026-12-23 |  | 14 | 2027-01-06 | 2D作図 | [5 empty] | １階SSD-1部分、２階ルーバー取り合い
2 | [47 empty] | 0.14286 | 0.85714
3
4 |  | 【仕上図】
5 | 仕上-1 | １階平面詳細図(1/50) | 2026-09-14 | 7 | 2026-09-21 | 2026-09-16 | 7 | 2026-09-28 | 2026-09-17 | 7 | 2026-09-28 | 2026-10-13 |  |  | 2026-10-05 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | 14 | 2026-11-09 | ２D作図 | [5 empty] | 11/9着工
6 | 仕上-2 | １階天井伏図(1/50) | 2026-10-06 | 7 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 7 | 2026-10-20 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-10-27 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-12 |  | 7 | 2026-11-19 | ２D作図 | [5 empty] | 11/19天井用墨出し
7 | 仕上-3 | 食堂展開図(1/50) | 2026-10-22 | 7 | 2026-10-29 |  | 7 | 2026-11-02 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-11-09 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-11-30 | 2026-12-07 |  | 7 | 2026-12-14 | ２D作図 | [5 empty] | 12/14アルミルーバー下地
8 | 仕上-4 | 解体範囲図（床・壁・天井） | 2026-10-02 | 7 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7 | 2026-10-12 | 2026-10-10 | 7 |  |  |  |  | 2026-10-19 | 7 | 7 | [10 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-05 |  | 7 | 2026-11-12 | ２D作図 | [5 empty] | 11/12解体着手
9 | 仕上-5 | 食堂床タイル割付図(1/50) | 2026-10-16 | 7 | 2026-10-23 |  | 7 | 2026-11-06 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-11-13 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-03 |  | 60 | 2027-02-01 | ２D作図 | [5 empty] | 既存タイル割実測必要
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Note on G4: 作成者: PDSから生技に提出日。 【トリガー】生技の初回メール受信
Note on J4: 作成者: 生技が現場に提出日。eYachoにup。 【トリガー】ワオトークで通知
Note on N4: 作成者: 打合２以降：基本受領へ移行なので使わない
Note on U4: 作成者: 受領３以降：同様
Note on AE4: 作成者: 承認日 【トリガー】box内で移動
Note on L5: 作成者: 現場からNSに提出日。 【トリガー】Boxにup。メールで通知
Note on M5: 作成者: NSからSCに返却日 【トリガー】box内で移動
Note on S5: 作成者: 現場からNSに提出日。 【トリガー】Boxにup
Note on T5: 作成者: NSからSCに返却日 【トリガー】box内で移動
Note on U5: 作成者: 受領の２回目 受領１の返却以降、提出する時使用

## ②製作図リスト
現場／統括：、現場責任者：金子主任、主任：、担当： | [33 empty] | 統責者 |  |  | 生産技術統括部 生産推進G
工事名： |  | 椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事 | [37 empty] | 備考メモ | [9 empty] | 完了 | 12.82%
|  | 工期：2026/11/9～2027/03/31 | 作図 手配 | 現場記入 | 業者作成 |  | 生推G |  |  | 監理者図面回覧 | [17 empty] | 決定図 |  |  | 製作期間 | 施工予定 | 作図業者等 | 決定後変更図 |  |  |  | 図面終了確認日 | 備 考 |  | 推進G受領日 業者から↑ | 現場へ提出日 生技が打２↑ | 現場へ提出日 生技が受領図↑ | 受領図２ |  | 受領図３ |  | 156 | 20 | 未完了 | 87.18%
通し番号 | 整 理 番 号 | 敷地：m2 | 手配実施日 | 業者決定 予定日 | 出図予定日 | 受 図 日 | 検図期間 | 提出予定日 | 提 出 日 | 監理者確認期間 | 打合 |  | 打合2 |  | 完了予定日 | 修正検図期間 | 監理者確認期間 | 受領１ |  | 受領２ |  | 受領３ |  | 受領４ |  | 受領５ |  | 予 定 日 | 決定限界日 | 決 定 日 |  |  |  | 1 |  | 2 | [13 empty] | 赤色 | 2 | 赤色: 2個
|  | 建面：m2 | [8 empty] | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 |  |  |  | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | [6 empty] | 提 出 | 返 却 | 提 出 | 返 却 | [6 empty] | 提出 | 返却 | 提出 | 返却 |  |  | 黄色 | 3 | 黄色: 3個
改修面積：675m2
|  | 構造：RC造 | [29 empty] | 7 | 2025
|  | 設計者：日建設計 | [29 empty] | 8 | 2026
|  | 図 面 名 称 | [29 empty] | 9 | 2027
0 |  | 金属工事（三友建材）
1 | 三友-4 | 西側 1階食堂床見切り |  |  | 2026-12-01 | 2026-10-06 | 7 | 2026-12-08 | 2026-10-07 | 7 | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-12-15 | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 14 | 2027-01-19
2 | 三友-7 | 西側 ボックス席腰壁下地鉄骨 |  |  | 2026-12-14 |  | 7 | 2026-12-21 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-12-28 | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-01-18 | 2027-01-18 |  | 14 | 2027-02-01 | [6 empty] | 製作２週間
3 | 三友-8 | 東側 吹抜け部天井下地鉄骨 |  |  | 2026-10-30 |  | 7 | 2026-11-06 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-11-13 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 14 | 2026-12-18
4 | 三友-9 | 東側 吸音ルーバー壁下地鉄骨 |  |  | 2026-10-30 | 2026-10-06 | 7 | 2026-11-06 | 2026-10-07 | 7 | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-11-13 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 14 | 2026-12-18 | [6 empty] | 製作２週間
5 | 三友-10 | 東側 吸音ルーバー壁⑤通り部天端塞ぎ |  |  | 2026-10-30 |  | 7 | 2026-11-06 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-11-13 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 14 | 2026-12-18
6 | 三友-11 | 東側 腰壁下地鉄骨 |  |  | 2026-11-10 | 2026-10-09 | 7 | 2026-11-17 | 2026-10-14 | 7 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-15 | 2026-12-15 |  | 21 | 2027-01-05 | [6 empty] | 製作３週間
7 | 三友-12 | 東側・西側 窓際カウンター下地 |  |  | 2026-11-20 |  | 7 | 2026-11-27 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-12-04 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-25 | 2027-01-04 |  | 14 | 2027-01-18
8 | 三友-13 | 東側 壁見切り |  |  | 2026-11-17 |  | 7 | 2026-11-24 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-12-01 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  | 14 | 2027-01-05
9 | 三友-14 | 東側 自動扉安全柵 |  |  | 2026-12-11 |  | 7 | 2026-12-18 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-12-25 | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  | 14 | 2027-01-29
10 | 三友-15 | 西側 壁アルミルーバー（天井裏下地込み） |  |  | 2026-09-10 | 2026-10-06 | 7 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 7 | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-09-24 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 60 | 2026-12-14 | [6 empty] | 製作２か月、9/30初回作図
11 | 三友-16 | 西側 ステンレスカウンター |  |  | 2026-11-02 |  | 7 | 2026-11-09 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-11-16 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  | 14 | 2026-12-21 | [6 empty] | 壁モルタルアート1/5施工前想定
12 | 三友-18 | チャンバーボックス |  |  | 2026-11-20 |  | 7 | 2026-11-27 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-12-04 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-25 | 2027-01-01 |  | 14 | 2027-01-15
13 | 三友-19 | チャンバーボックス グレーチング蓋 |  |  | 2026-12-11 |  | 7 | 2026-12-18 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-12-25 | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  | 14 | 2027-01-29
14 | 三友-20 | 東側 照明ボックススチールパネル |  |  | 2026-10-28 |  | 7 | 2026-11-04 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-11-11 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  | 14 | 2026-12-16 | [6 empty] | 天井下地着手想定
15 | 三友-21 | 西側 照明ボックススチールパネル |  |  | 2026-11-04 |  | 7 | 2026-11-11 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-11-18 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  | 14 | 2026-12-23 | [6 empty] | 天井下地着手想定
16 | 三友-24 | ハンガードア下地鉄骨（追加） |  |  | 2026-11-02 |  | 7 | 2026-11-09 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-11-16 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  | 14 | 2026-12-21
17
18 |  | 金建工事（三和シャッター）
19 | 三和-1 | 木製パネル張ハンガードア |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 7 | 2026-10-09 | 2026-10-07 | 7 | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-10-16 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 60 | 2027-01-05 | [6 empty] | ３か所（中央ホール側）、製作２か月
20 | 三和-2 | スチール製ガラリ扉更新（既設そのまま） | [36 empty] | SG-1（西側）製作２か月
21 | 三和-3 | アルミ自動ドア |  |  | 2026-10-02 | 2026-09-25 | 7 | 2026-10-09 | 2026-09-25 | 7 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-10-07 |  | 2026-10-16 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-08 |  | 60 | 2027-01-07 | [6 empty] | AD1（中央ホール側）製作２か月
22 | 三和-4 | （オペレータ改修） | [36 empty] | 9月調査、10月～手配・修理・交換
23
24 |  | 金建工事（三和タジマ）
25 | タジマ-1 | ステンレス製建具 |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-17 | 7 | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 7 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-10-07 |  | 2026-10-05 | 7 | 7 | [10 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  | 80 | 2027-01-07 | [6 empty] | SSD1（東デッキ側）製作２か月+塗装20日
26
27 |  | 家具工事（ミディック）
28 | MIDIC-1 | 天井・壁_吸音ルーバー（ヒガノ） |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-05 | 7 | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 7 | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-09-29 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 90 | 2027-01-18 | [6 empty] | 製作３か月、9/18～作図
29 | MIDIC-2 | ハンガードアパネル |  |  | 2026-10-30 |  | 7 | 2026-11-06 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-11-13 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-06 |  | 30 | 2027-01-05 | [6 empty] | 製作１か月、HD搬入日想定
30 | MIDIC-3 | ボックス席家具 |  |  | 2026-12-02 |  | 7 | 2026-12-09 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-12-16 | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  | 30 | 2027-02-05 | [6 empty] | 製作１か月
31 | MIDIC-4 | その他ポストフォームなど |  |  | 2026-11-20 |  | 7 | 2026-11-27 |  | 7 |  |  |  |  | 2026-12-04 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-25 | 2027-01-02 |  | 30 | 2027-02-01 | [6 empty] | 製作１か月、提出工程のまま
32
33 |  | 鋼製床工事（中部フローリング）
34 | 中部-1 | 鋼製床 |  |  | 2026-11-19 | 2026-09-11 | 7 | 2026-11-26 | 2026-09-26 | 7 |  |  |  |  | 2026-12-03 | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-24 | 2026-12-24 |  | 60 | 2027-02-22 | [6 empty] | 製作２か月
35
36 |  | サイン工事（アイセイ社）
37 | アイセイ-1 | サイン |  |  | 2026-12-25 | 2026-10-02 | 7 | 2027-01-01 | 2026-10-07 | 7 | 2026-10-07 |  |  |  | 2027-01-08 | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-01-29 | 2027-01-30 |  | 30 | 2027-03-01 | [6 empty] | 製作１か月
38
39 |  | 【作図保留】
40 | 立川-1 | ロールスクリーン |  |  | 2027-01-08 |  | 7 | 2027-01-15 |  | 7 |  |  |  |  | 2027-01-22 | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-02-12 | 2027-02-14 |  | 30 | 2027-03-16 | [6 empty] | ４分割 or 5分割
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Note on G4: 作成者: 業者から生技に提出日。 【トリガー】生技の初回メール受信
Note on J4: 作成者: 生技が現場に提出日。eYachoにup。 【トリガー】ワオトークで通知
Note on N4: 作成者: 打合２以降：基本受領へ移行なので使わない
Note on U4: 作成者: 受領３以降：同様
Note on AE4: 作成者: 承認日 【トリガー】box内で移動
Note on L5: 作成者: 現場からNSに提出日。 【トリガー】Boxにup。メールで通知
Note on M5: 作成者: NSからSCに返却日 【トリガー】box内で移動
Note on S5: 作成者: 現場からNSに提出日。 【トリガー】Boxにup
Note on T5: 作成者: NSからSCに返却日 【トリガー】box内で移動
Note on U5: 作成者: 受領の２回目 受領１の返却以降、提出する時使用

## ③計画書要領書リスト
現場／統括：、現場責任者：金子主任、主任：、担当： |  |  |  |  | 7 | 2025 |  |  | 統責者 |  |  |  |  | 生産技術統括部 生産推進G
工事名： |  | 椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事 |  |  | 8 | 2026 | [24 empty] | 備考メモ
[5 empty] | 9 | 2027 | [33 empty] | 完了 | 0%
通し 番号 | 整理番号 | 図 面 名 称 | 協力業者 | 推進G受領受領日 | 推進G受領予定日 | 推進G確認期間 | 現場提出予定日 | 現場提出日 | 監理者確認期間 | 監理者チェック版 提出日 |  |  |  | 修正期間 | 監理者確認期間 | 受領図 提出日 |  | 受領図 提出日 |  | 受領図 提出日 |  | 受領図 提出日 |  | 受領図 提出日 |  | 監理者承認予定日 | 監理者承認日 | 製作期間 | 現場施工予定日 | 備考 | 推進G受領日 業者から↑ | 現場へ提出日 生技が打２↑ | 現場へ提出日 生技が受領図↑ | 受領図２ 提出日 |  | 受領図３ 提出日 |  | 75 | 0 | 未完了 | 100%
[10 empty] | 1回目 |  | 2回目 |  |  |  | 提出 | 返却 | 提出 | 返却 | 提出 | 返却 | 提出 | 返却 | 提出 | 返却 | [8 empty] | 提出 | 返却 | 提出 | 返却
[10 empty] | 提出 | 返却 | 提出 | 返却
0
1 | 計-1 | 総合施工計画書 | 現場 |  | 2026-09-28 | 7 | 2026-10-05 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-11-02 |  | 7 | 2026-11-09 | 仮設・搬入計画等
2 | 計-2 | コンクリート配合計画書 | TCトレーディング |  | 46370 |  | 46370 | [18 empty] | 46370 |  |  | 2026-12-14 | 小口工事、不要
3 | 計-3 | コンクリート工事施工計画書 | アン・シティ |  | 46370 |  | 46370 | [18 empty] | 46370 |  |  | 2026-12-14 | 小口工事、不要
4 | 計-4 | あと施工アンカー工事施工計画書 | アン・シティ |  | 2026-11-19 | 7 | 2026-11-26 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-24 |  | 14 | 2027-01-07 | 0918質疑対応とする⇒設計図に記載有り。とりあえず作成する
5 | 計-5 | シーリング工事施工計画書 | アジケン | 2026-10-03 | 2026-11-25 | 7 | 2026-12-02 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-30 |  | 14 | 2027-01-13
6 | 計-6 | タイル工事施工計画書 | 協和建材 |  | 2026-12-14 | 7 | 2026-12-21 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-01-18 |  | 14 | 2027-02-01 | 西：2/1～/東：2/12～
7 | 計-7 | 金属工事施工計画書 | 三友建材 |  | 2026-10-26 | 7 | 2026-11-02 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-11-30 |  | 14 | 2026-12-14
8 | 計-8 | 鋼製建具工事（AD・SG） | 三和シャッター |  | 2026-11-19 | 7 | 2026-11-26 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-24 |  | 14 | 2027-01-07 | SG中止
9 | 計-9 | 鋼製建具工事（SSD） | 三和タジマ | 2026-09-29 | 2026-11-04 | 7 | 2026-11-11 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-09 |  | 14 | 2026-12-23
10 | 計-10 | 造作家具工事施工計画書 | ミディック |  | 2026-11-30 | 7 | 2026-12-07 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-01-04 |  | 14 | 2027-01-18
11 | 計-11 | ガラス工事施工計画書 | 竹甚板硝子 |  | 46366 |  | 46366 | [18 empty] | 46366 |  |  | 2026-12-10 | 小口工事、不要
12 | 計-12 | 左官工事施工計画書 | 浪花組 |  | 2026-12-03 | 7 | 2026-12-10 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2027-01-07 |  | 14 | 2027-01-21
13 | 計-13 | 塗装工事施工計画書 | 中部岩佐 | 2026-09-30 | 2026-11-03 | 7 | 2026-11-10 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-08 |  | 14 | 2026-12-22
14 | 計-14 | 内装工事（LGS･ボード工事）施工計画書 | ミルックス |  | 2026-10-28 | 7 | 2026-11-04 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 14 | [10 empty] | 2026-12-02 |  | 14 | 2026-12-16
15 | 計-15 | 鋼製床工事施工計画書 | 中部フローリング |  | 2026-12-10 | 7 | 2026-12-17 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 | [10 empty] | 2027-01-07 |  | 14 | 2027-01-21
16
17 |  | 【 報告書 】
18 | 報-1 | 石綿含有建材事前調査結果報告書 | [27 empty] | 10/16調査実施
19 | 報-2 | 化学物質の濃度測定 | [27 empty] | 引渡し前
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 |  | 【 仕 上 】
31 |  | 屋根工事施工計画書
32 |  | 外壁工事施工計画書
33 |  | 防水工事施工計画書
34 |  | シーリング工事施工計画書
35 |  | 断熱工事施工計画書
36 |  | 内装工事（LGS･ボード工事）施工計画書
37 |  | 建具工事施工要領書
38 |  | 塗装工事施工計画書
39
40
41
42
43
44 |  | 【 報告書（計画書）・計算書 】
45 |  | 平板載荷試験報告書
46 |  | 室内配合試験報告書
47 |  | 貫通部補強計算書
48 |  | 屋根耐風圧計算書
49 |  | 排水雨量計算書
50 |  | ガラス熱割れ検討書
51 |  | ガラス耐風圧計算書
52 |  | 天井下地強度計算書
53 |  | シーリング接着性試験報告書
54 |  | 遮音性能試験報告書
55 |  | 環境測定試験報告書
56 |  | 外壁風圧計算書
57 |  | 外壁サイン強度計算書
58
59
60
61
62
63
64 |  | 【 地 業 】
65 |  | 土工事施工計画書
66 |  | 杭頭補強筋工事施工計画書
67
68
69
70
71
72
73
74 |  | 【 躯 体 】
75 |  | 免震装置製作要領書
76 |  | PC鋼線工事施工計画書
77 |  | PCa工事施工計画書
78 |  | スパンクリート工事施工計画書
79 |  | 鉄筋圧接部検査要領書
80 |  | CFT工事施工計画書
81 |  | デッキ･スタッド工事施工計画書
82 |  | 鉄骨階段製作要領書
83 |  | 免震工事施工計画書
84 |  | 【 仕 上 】
85 |  | タイル張り工事施工計画書
86 |  | 石張り工事施工計画書
87 |  | 防蝕工事施工計画書
88 |  | 塗床工事施工計画書 | [27 empty] | フェロコン含む
89 |  | ガラス工事施工計画書
90 |  | 左官工事施工計画書
91 |  | 【その他 】
92 |  | 昇降機施工計画書
93 |  | 総合施工計画書
Note on E4: 作成者: 業者から生技に提出日。 【トリガー】生技の初回メール受信
Note on I4: 作成者: 生技が現場に提出日。eYachoにup。 【トリガー】ワオトークで通知
Note on S4: 作成者: 受領３以降：同様
Note on AB4: 作成者: 承認日 【トリガー】box内で移動
Note on Q5: 作成者: 現場からNSに提出日。 【トリガー】Boxにup
Note on R5: 作成者: NSからSCに返却日 【トリガー】box内で移動
Note on S5: 作成者: 受領の２回目 受領１の返却以降、提出する時使用
Note on K6: 作成者: 現場からNSに提出日。 【トリガー】Boxにup。メールで通知
Note on L6: 作成者: NSからSCに返却日 【トリガー】box内で移動
ベーシックパック
オプションパック