## 表紙
学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
（■■工事名）工事施工計画書
令和8年 ■月

## 目次
≪目 次≫
第１章 総 則
|  | １－１） | 適用範囲
|  | １－２） | 適用図書
|  | １－３） | 質疑、変更
|  | １－４） | 関係者への徹底
第２章 一般事項
|  | ２－１） | 工事概要
|  | ２－２） | 工事管理体制
|  | ２－３） | 工事管理組織
第３章 施工材料
|  | ３－１） | 設計仕様
第４章 施 工
|  | ４－１） | 工程表
|  | ４－２） | フローチャート
|  | ４－３） | 施工範囲図
第５章 検 査
|  | ５－１） | 自主検査表
|  | ５－２） | 自主検査表要領
第６章 安全管理計画
|  | ６－１） | 安全管理基本方針
|  | ６－２） | 安全管理基本計画
|  | ６－３） | 火気取り扱い上の注意（該当がある場合。無ければ削除）
第７章 添付資料
カタログ
SDS（該当がある場合。無ければ削除）

## 第１章
第１章 総 則
| １－１） | 適用範囲
本施工計画書は学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂
リニューアル工事における（■■工事名）工事の現場施工管理方針として適用する。
| １－２） | 適用図書
本工事は、下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
（ア） 工事請負契約書
（イ） 民間（七会）連合協定工事請負契約約款（2025年（令和7年）12月改正）
（以下、「工事約款」という。）
（ウ） 質問回答書（（エ）から（シ）に対するもの）、追加変更指示書
（エ） 見積要項書及び現場説明書
（オ） 特記仕様書及び工事概要書
（カ） 設計図面（以下、特記仕様書各所における「設計図」も同義とする。）
（キ） 見積区分表
（ク） 日建設計 提出書類作成要領・受注者検査要領
（ケ） 民間（七会）連合協定工事請負契約約款に適合する工事共通仕様書
（公共建築協会編）（令和５年版）
（１章のみ、「工事」を「改修工事」と読み替えて適用する。ただし、
1.3.12［発生材の処理等］は、適用しない。）
（コ） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版）
（1.3.12［発生材の処理等］を除き、１章は適用しない。）
（サ） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築物解体工事共通仕様書 （令和４年版）
（以下、「解体共仕」という。）
（シ） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版）
（１章は適用しない。）
（ス） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ ●●工事 （●●年版）
| １－３） | 質疑、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては、
監理者の承諾を得て施工する。
| １－４） | 関係者への徹底
本計画書は説明会などにて関係者全員に周知徹底させる。
また、変更が生じた場合も同様に周知徹底させる。

## 第２章
第２章 一般事項
２－１）工事概要
|  | 工事名称 |  | ： | 学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
|  | 工事場所 |  | ： | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町17番3号
|  | 建築主 |  | ： | 学校法人 椙山女学園
|  | 設計 |  | ： | 株式会社 日建設計
|  | 監理 |  |  | 株式会社 日建設計
|  | 施工 |  | ： | 清水建設株式会社名古屋支店
|  | 全体工期 |  | ： | 2026年11月9日 |  | から |  | 2027年3月26日
|  | 建物用途 |  | ： | 大学
|  | 構造 |  | ： | RC造
|  | 規模 |  | ： | 地下 | 1 | 階 |  | 地上 | 3 | 階 | ＰＨ | 1 | 階
[5 empty] | 改修面積 | 675 | ㎡
| ２－２） |  | 工事管理体制
|  | １） | 施工業者は当該工事に関した充分な知識と経験を持ち、且つ、作業の指
導と指揮の出来る作業責任者のもとによく打ち合わせて作業員名簿他書
類など遅延なく提出する。
|  | ２） | 本施工計画書記載事項は説明会、着工前打ち合わせ会等により作業員に
周知徹底させる。
|  | ３） | 作業責任者は労働基準法等関連法則に従い、作業員を指導する。
|  | ４） | 作業責任者は安全打ち合わせに出席し、工程及び作業間の調整を行う。
２－３）工事管理組織
| 元請施工会社 |  |  |  | 会社名 |  | ： | 清水建設株式会社名古屋支店
[5 empty] | 現場名 |  | ： | 学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
[5 empty] | 現場事務所 |  | ： | 名古屋市千種区星が丘元町15-33
東邦ガス星が丘営業所
[5 empty] | ＴＥＬ |  | ： | 052-753-8211
[5 empty] | 現場管理責任者 |  | ： | 新池 誠【検査責任者】
[5 empty] | 監理技術者 |  | ：
[5 empty] | 主任 |  | ： | ●●【検査担当者】
[5 empty] | 係員 |  | ： | ●●【検査担当者】
（■■工事名）工事 |  |  |  |  | 会社名 |  | ：
| 協力業者(一次) |  |  |  | 住所 |  | ：
[5 empty] | ＴＥＬ |  | ：
[5 empty] | 代表取締役 |  | ： | ●●【検査責任者】
[5 empty] | 主任技術者 |  | ：
[5 empty] | 安全衛生管理者 |  | ：
[5 empty] | 現場代理人 |  | ：
[5 empty] | 作業責任者(職長) |  | ： | ●●【検査担当者】
（■■工事名）工事 |  |  |  |  | 会社名 |  | ：
| 協力業者(二次) |  |  |  | 住所 |  | ：
[5 empty] | ＴＥＬ |  | ：
[5 empty] | 代表取締役 |  | ： | ●●【検査責任者】
[5 empty] | 主任技術者 |  | ：
[5 empty] | 安全衛生管理者 |  | ：
[5 empty] | 現場代理人 |  | ：
[5 empty] | 作業責任者(職長) |  | ： | ●●【検査担当者】