## 対応表
工程リンク 対応表（図面・計画書リスト ⇔ 工程表）
リンクする日付：①② AG 施工予定日、③ AD 現場施工予定日 ＝ 工程表のバーの開始日（終了日）＋ずらし日数（休みなら前の稼働日）。計算は 統括報告/scripts/koutei_link.py。工程管理担当が管理する。
シート | 整理番号 | 図面・計画書名称 | 工程表の行 | 工程表の名称 | 基準 | ずらし日数 | メモ
① | 躯体-1 | １階・２階床伏図(1/50) | 73 | SSD下躯体 | 開始日 | 0 | １階SSD-1部分の躯体
① | 仕上-1 | １階平面詳細図(1/50) | 15 | 食堂西エリア間仕切り壁・既存養生 | 開始日 | 0 | 着工 11/9
① | 仕上-2 | １階天井伏図(1/50) | 34 | 新設天井用墨出 | 開始日 | 0 | 西エリアの天井墨出し
① | 仕上-3 | 食堂展開図(1/50) | 42 | アルミルーバー下地・ブラインドボックス | 開始日 | 0
① | 仕上-4 | 解体範囲図（床・壁・天井） | 27 | 天井ボード解体 300m2 60m2/日→５日 | 開始日 | 0 | 備考「11/12解体着手」。天井設備・電気器具撤去（行23）は 11/10 から
① | 仕上-5 | 食堂床タイル割付図(1/50) | 44 | 床タイル張り 190m2 30m2/日→６日 | 開始日 | 0 | 西エリアの床タイル張り
② | 三友-4 | 西側 1階食堂床見切り | 42 | 床見切り | 開始日 | 0
② | 三友-7 | 西側 ボックス席腰壁下地鉄骨 | 36 | 腰壁下地鉄骨 | 開始日 | 0
② | 三友-8 | 東側 吹抜け部天井下地鉄骨 | 73 | 下り壁下地鉄骨 | 開始日 | 0 | 迷い：吹抜け部天井下地鉄骨の工程が無いので下り壁下地鉄骨に結びつけた
② | 三友-9 | 東側 吸音ルーバー壁下地鉄骨 | 73 | 下り壁下地鉄骨 | 開始日 | 0 | 迷い：吸音ルーバー壁下地鉄骨の工程が無いので下り壁下地鉄骨に結びつけた
② | 三友-10 | 東側 吸音ルーバー壁⑤通り部天端塞ぎ | 73 | 下り壁下地鉄骨 | 開始日 | 0 | 迷い：⑤通り部天端塞ぎの工程が無いので下り壁下地鉄骨に結びつけた
② | 三友-11 | 東側 腰壁下地鉄骨 | 91 | 東側腰壁下地鉄骨 | 開始日 | 0
② | 三友-12 | 東側・西側 窓際カウンター下地 | 46 | カウンター下地取付 | 開始日 | 0 | 西エリアの工程。東側のカウンター下地の工程は無い
② | 三友-13 | 東側 壁見切り |  | 工程表なし |  |  | 東側の壁見切りの工程が無い
② | 三友-14 | 東側 自動扉安全柵 |  | 工程表なし |  |  | 自動扉安全柵の工程が無い
② | 三友-15 | 西側 壁アルミルーバー（天井裏下地込み） | 42 | アルミルーバー下地・ブラインドボックス | 開始日 | 0 | 天井裏下地込み
② | 三友-16 | 西側 ステンレスカウンター |  | 工程表なし |  |  | ステンレスカウンターの工程が無い
② | 三友-18 | チャンバーボックス |  | 工程表なし |  |  | チャンバーボックスの工程が無い
② | 三友-19 | チャンバーボックス グレーチング蓋 |  | 工程表なし |  |  | グレーチング蓋の工程が無い
② | 三友-20 | 東側 照明ボックススチールパネル |  | 工程表なし |  |  | 照明ボックスの工程が無い
② | 三友-21 | 西側 照明ボックススチールパネル |  | 工程表なし |  |  | 照明ボックスの工程が無い
② | 三友-24 | ハンガードア下地鉄骨（追加） | 73 | ハンガードア下地 | 開始日 | 0 | 工程表 BQ72 の1セルに「下り壁下地鉄骨」と並んで書かれている名称
② | 三友-25 | 東側 デッキ下鉄骨架台（追加） |  | 工程表なし |  |  | 東側デッキ下鉄骨架台の工程が無い
② | 三和-1 | 木製パネル張ハンガードア | 77 | ハンガードアレール取付 | 開始日 | 0
② | 三和-2 | スチール製ガラリ扉更新（既設そのまま） |  | 工程表なし |  |  | 施工予定日なし（既設そのまま）
② | 三和-3 | アルミ自動ドア | 81 | エントランスAD取付 | 開始日 | 0
② | 三和-4 | （オペレータ改修） |  | 工程表なし |  |  | 施工予定日なし（オペレータ改修）
② | 三和-5 | SD点検口（東側デッキ）（追加） |  | 工程表なし |  |  | 東側デッキのSD点検口の工程が無い
② | 三和-6 | ガラリ（東側デッキ）（追加） |  | 工程表なし |  |  | 東側デッキのガラリの工程が無い
② | タジマ-1 | ステンレス製建具 | 77 | 東側新設SSD取付 | 開始日 | 0
② | MIDIC-1 | 西側 窓際カウンター | 46 | カウンター下地取付 | 開始日 | 0 | 1/18（2026/10/31 ユーザー確認）。三友-12 窓際カウンター下地と同じ工程
② | MIDIC-2 | 西側 ボックス席 | 40 | 腰壁下地+乱張仕上 家造作家具取付 | 開始日 | 0
② | MIDIC-3 | 西側 ステンレスカウンター |  | 工程表なし |  |  | ステンレスカウンターの工程が無い（10/31 ユーザー指示で 12/21 に変更）
② | MIDIC-4 | 西側・正面 木パネル貼り | 77 | エントランス木乱張パネル張り | 開始日 | 0 | 正面（エントランス）。西側の木パネル貼りの工程は無い
② | MIDIC-5 | 東側 窓際カウンター | 81 | 東側カウンター等造作家具取付 | 開始日 | 0
② | MIDIC-6 | 東側 下膳台 | 81 | 東側カウンター等造作家具取付 | 開始日 | 0
② | MIDIC-7 | 東側 腰壁 |  | 工程表なし |  |  | 東側の家具腰壁の工程が無い
② | MIDIC-8 | 正面 手洗いカウンター |  | 工程表なし |  |  | 手洗いカウンターの工程が無い
② | MIDIC-9 | 正面 鏡下地 |  | 工程表なし |  |  | 鏡下地の工程が無い
② | MIDIC-10 | 天井・壁 吸音ルーバー（ヒガノ） | 36 | 西側 天井壁 吸音ルーバー取付 天井50m2 壁30m2 | 開始日 | 0 | 東側は 行73 の吸音ルーバー取付 2/1〜
② | 中部-1 | 鋼製床 | 93 | 鋼製床 | 開始日 | 0
② | アイセイ-1 | サイン |  | 工程表なし |  |  | サインの工程が無い
② | 立川-1 | ロールスクリーン |  | 工程表なし |  |  | ロールスクリーンの工程が無い（西エリア カーテン取付 3/4 と同じものか確認）
③ | 計-1 | 総合施工計画書 | 15 | 食堂西エリア間仕切り壁・既存養生 | 開始日 | 0 | 着工 11/9
③ | 計-2 | コンクリート配合計画書 |  | 工程表なし |  |  | 作成しない計画書（小口工事、不要）
③ | 計-3 | コンクリート工事施工計画書 |  | 工程表なし |  |  | 作成しない計画書（小口工事、不要）
③ | 計-4 | あと施工アンカー工事施工計画書 | 73 | SSD下躯体 | 開始日 | 0 | 迷い：アン・シティ（コンクリート工事と同じ業者）なので SSD下躯体のアンカーと見なした。下地鉄骨のアンカーなら 12/14（アルミルーバー下地）
③ | 計-5 | シーリング工事施工計画書 | 81 | ガラス・シール | 開始日 | 0 | エントランスADまわり
③ | 計-6 | タイル工事施工計画書 | 44 | 床タイル張り 190m2 30m2/日→６日 | 開始日 | 0 | 西 2/1〜。東は 行89 タイル張り 2/12〜
③ | 計-7 | 金属工事施工計画書 | 42 | アルミルーバー下地・ブラインドボックス | 開始日 | 0
③ | 計-8 | 鋼製建具工事（AD・SG） | 81 | エントランスAD取付 | 開始日 | 0
③ | 計-9 | 鋼製建具工事（SSD） | 77 | 東側新設SSD取付 | 開始日 | 0
③ | 計-10 | 造作家具工事施工計画書 | 36 | 西側 天井壁 吸音ルーバー取付 天井50m2 壁30m2 | 開始日 | 0 | 家具（ミディック）の最初の工程
③ | 計-11 | ガラス工事施工計画書 | 44 | アルミルーバー裏ガラスフィルム | 開始日 | 0 | 作成しない計画書（小口工事、不要）
③ | 計-12 | 左官工事施工計画書 | 89 | 東側柱型モルタルアート | 開始日 | 0 | 12/22（2026/10/31 ユーザー確認）。左官の最初の工程＝東側柱型モルタルアート
③ | 計-13 | 塗装工事施工計画書 | 34 | 吸音ルーバー下地・建具塗装 | 開始日 | 0
③ | 計-14 | 内装工事（LGS･ボード工事）施工計画書 | 38 | 天井ボード下地 300m2 80m2/日→4日 | 開始日 | 0 | 12/16（2026/10/31 ユーザー確認）。天井ボード下地に結びつけ
③ | 計-15 | 鋼製床工事施工計画書 | 93 | 鋼製床 | 開始日 | 0
③ | 報-1 | 石綿含有建材事前調査結果報告書 |  | 工程表なし |  |  | 施工予定日なし
③ | 報-2 | 化学物質の濃度測定 |  | 工程表なし |  |  | 施工予定日なし（引渡し前）
書き方：工程表の行＝バーの行番号（名称はその1行上）。工程表の名称＝koutei.py が出す名称（バーの上の文字）。同じ行に同じ名称のバーが2本以上あるときは最初のバー。
基準＝開始日 または 終了日。ずらし日数＝基準日からの日数（前ならマイナス。ふつう 0）。工程表に該当が無い項目は 工程表の名称に「工程表なし」。
メモが「迷い」の行は結びつけ先に迷ったもの（小山さん・図面担当の確認待ち）。
リストに項目を足したら、この表にも行を足す。