## 打合せ記録
| 打合せ会議記録 | [9 empty] | 第1回 分科会議題 | [6 empty] | 1 | / | 2
椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
| 年月日 |  | 2026 |  |  | 年 | 9 | 月 | 18 | 日 | (金)
| 時 間 |  | 15 | ： | 0 |  | ～ | 15 | ： | 30 |  | 出
| 場 所 |  | 現場事務所 会議室 | [8 empty] | 席
|  |  | SC金子 | [8 empty] | 者
敬称略、順不同
|  |  | 日建設計：ＮＳ | [8 empty] | 印 |  | NS設計 | NS監理 | SC | SC | SC
清水建設：ＳＣ
| 提案者 | 打 合 せ 内 容 | [10 empty] | 打 合 せ 結 果
|  | 1 | タイルの下記内容について決定ください。
・織部製陶の4色MIX
①当該提出タイルでの決定・承認
② 接着剤の色（今回はグレーのみで提出）
③ 床部分の目地の色
灰色（M-2）または濃灰色（M-3）
④ 目地巾（今回は8ｍｍで提出）
※5ｍｍを御所望されておりましたが
施工不可能なので8ｍｍにして頂きたいです
・名古屋モザイクアイスランド
① タイルの決定
② 色番ICE-10・20の単色かMIXか
③ 目地色
灰色（M-2）または濃灰色（M-3）
|  | 2 | SG1（ｽﾁｰﾙ片開きガラリ）の取替理由をご教示ください。
既設と同仕様の納まりでよろしいでしょうか。
|  | 3 | AD１(意匠図1-18）のセンサーについて
天井埋込と無目取付の表記があります。
天井センサーの場合、サッシ面から300以上離す必要が
あり、光天井と干渉する恐れがありますので
配付部数 |  |  | 今後検討が必要です。
施主 |  |  | 一旦図面は無目付センサーで書かせて頂きます。
別途
施工
建 築
設 電 | 提案者 | 打 合 せ 内 容
営業 |  | 5 | SSD(自動ドア）色・艶をご指示ください。(見本後日提出)
設計 |  |  | 色合わせが困難な為、ｽﾃﾝﾚｽＨＬでの検討もお願い致します
(意匠) |  |  | ＊外部アルミサッシはステンカラー
(構造)
(機械) |  | 6 | SSD取付固定ついて、火無工法にて計画しておりますが
(電気) |  |  |  |  | 既設耐風梁にビス固定でよろしいでしょうか。
計
|  | 7 | アイカモルタルアートのサンプル作成の為、
カタログより色を選定ください。
|  |  |  | 次回開催 |  |  |  | /()：～ 現場事務所 会議室
|  |  |  | 次々回開催 |  |  |  | /()：～ 現場事務所 会議室
椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事 定例会議 参加者名簿
| 現地 | WEB |  | 参加者
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
日建設計
|  |  |  | 惠本 涼太郎 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 山上 直哉 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 周 子涵 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 小林 翔 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 平山 操 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 前川 浩毅 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 服部 佳史 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 梅田 晃央 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 井上 大嗣 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 大塲 涼太 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 堀 泰三 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 工藤 潤一 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 川西 浩二 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 平井 暁 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 牧村 玲奈 | [16 empty] | FALSE | FALSE
清水建設
|  |  |  | 新地 誠 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 金子 冬平 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 柴田 亮 | [16 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 小山 努 | [16 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
記 録
作成者
備 考
別紙参照