定例会議 議事録・課題リスト自動格納 運用マニュアル

作成：2026年9月　名古屋支店 生産技術部

椙山女学園 大学会館食堂・キャンパスコモン外構リニューアル工事（以下、椙山改修）の定例会議について、定例が終わったあとの議事録の作成と、議事録・課題リストの Box への格納を、社内の連携基盤 Workato で自動化します。定例は Teams で録音・文字起こしし、情報はすべて Box に集めます。議事録の文章は、Workato から社内の LLM API（AI推進G）を通して AI が作ります。Box に集めた議事録・課題リスト・図面リストは、Box AI のアシスタントに質問して調べられます。

定例前の議題・課題リストの作成と Box への格納、関係者へのお知らせメールは、これまでどおり担当者が手作業で行います（自動化しません）。人がやることは、決められた名前で議題と課題リストを Box に置くこと、定例後に Teams の文字起こしを Box に置くこと、自動で作られた議事録（案）を確認することです。

# 1. 全体の流れ

担当者が定例前に Box へ議題と課題リストを置いておき、定例後に小山が文字起こしを Box に置けば、数分で議事録と次回用の課題リストが自動で作られ、Box に格納されます。

| 段階 | 誰が | どこで | 自動でやること |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 定例前の準備 | 金子 | Box・メール | （自動化しない）担当者が Box の中で議題と課題リストを作って格納し、関係者にお知らせメールを送る |
| ② 定例会議 | 出席者全員 | Teams 会議（現地も会議室の PC から接続） | 録音と文字起こしを自動で開始（会議のオプションで設定） |
| ③ 文字起こしを置く | 小山（定例の開催者） | Teams・Box | （人の作業）Teams から文字起こし（.vtt）をダウンロードし、Box「901_総合定例会議資料/文字起こし/00_受付」に置く |
| ④ 議事録の作成 | （自動） | ― | 文字起こしが置かれると Workato が動き、議題に結果を書き込んで「議事録」として格納。議事録要約を作成。未決事項一覧を更新。課題リストを OLD に移し、次回定例日の課題リスト（全部黒字）を作る。WowTalk に完了を通知 |
| ⑤ 確認・確定 | 金子 | Box | （人の作業）AI が作ったたたき台（議事録（案）と次回用の課題リスト）を確認・修正して上書き。次回用の課題リストに協議内容を赤字で追記 |
| ⑥ 調べる | 関係者全員 | Box AI | 議事録・課題リスト・図面リストをもとに質問に答える |

# 2. Box のフォルダとファイル名のルール

自動処理は、ファイル名の日付と回数で議題と課題リストを探します。担当者が置くファイルは、必ず次の名前にしてください。自動で作られたファイルの名前は変えないでください。

椙山125WEST（Box）/

├── 900図面・計画書回覧フォルダ/  （Workato が見張る。ここには置かない）

├── 901_総合定例会議資料/

│   ├── 20261002_第02回_議題.xlsx         ← 担当者

│   ├── 20261002_第02回_課題リスト.xlsx   ← 担当者

│   ├── 20261002_第02回_議事録.xlsx       ← 自動

│   ├── 20261002_第02回_議事録要約.md     ← 自動

│   ├── 最新_未決事項一覧.md              ← 自動（上書き）

│   ├── 文字起こし/                       ← 自動（受付から移す）

│   │   └── 00_受付/                      ← 小山が文字起こしを置く

│   └── 運用マニュアル/                   ← 2つの運用マニュアル

└── 902_課題リスト/

├── 20261016_課題リスト.xlsx          ← 次回定例日の日付。直下は常に1つ

└── OLD/                              ← 確認が済んだ過去の課題リスト

| フォルダ | 入るもの | 入れる人 |
| --- | --- | --- |
| 901_総合定例会議資料 | 定例ごとの議題と課題リスト（定例資料）、議事録、議事録要約、最新_未決事項一覧（定例のたびに上書き。過去の版は Box のバージョン履歴に残る） | 議題・課題リストは担当者。ほかは自動 |
| 901_総合定例会議資料/文字起こし | Teams の文字起こし。議事録の根拠として残す。小山が中の「00_受付」に置き、Workato がここへ移して名前をそろえる | 受付へは小山。移すのは自動 |
| 901_総合定例会議資料/運用マニュアル | このマニュアルと、図面・計画書進捗管理 運用マニュアル | レシピの担当者 |
| 902_課題リスト | 次回定例日の日付を付けた課題リスト。定例までの追記は各自がこのファイルに赤字で書く。直下には常に1つだけ置き、確認が済んだものは OLD に移る | 自動（定例後）。追記は各自 |

- 901 のファイル名の日付はその定例の開催日（YYYYMMDD）、回数は2桁（第02回）です。

- 902 直下の課題リストの日付は次回定例日です（125WEST の課題リスト運用ルール①と同じ）。

- 議事録（.xlsx）は、議題のファイルに結果を書き込んだものです。議題のファイルは元のまま残ります。

901・902 は「900図面・計画書回覧フォルダ」と同じ階層にあり、900 の中には何も置きません。Workato がそのフォルダを見張っていて、ファイル名に図面名や整理番号があると図面リストに日付を記入してしまうためです。

# 3. 定例前の準備（担当者の手作業）

定例前の準備は自動化しません。担当者が次の順に行います。

- 議題を作る：Box の 901_総合定例会議資料 に、議事録フォーマット（議事録フォーマット_修正版4.xlsx）をコピーし、「YYYYMMDD_第NN回_議題.xlsx」（定例の開催日）の名前にして、Box の中で議題を書く。

- 課題リストを定例資料にする：902_課題リスト 直下にある今回の定例日の課題リストを、901_総合定例会議資料 に「YYYYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」の名前でコピーする（課題リスト運用ルール②）。

- お知らせメールを送る：関係者に、Box のリンクを付けてお知らせする。件名・本文は自由。

- お知らせのあとに課題リストへ追記があったときは、902 のファイルを直し、901 にコピーし直す（課題リスト運用ルール③）。

議題と課題リストのファイル名が違うと、定例後に自動処理が見つけられず、WowTalk に「議題が見つかりません」と通知されます。

## 議題ファイルの書き方

- 年月日・時間・場所を書きます。議事録にもそのまま使われます。

- E列に議題No、F〜T列に議題の本文を書きます。V列（打合せ結果）は空けておきます。定例後に自動で書き込まれます。

- 結果が長くなりそうな議題は、議題の下に空行を数行入れておきます。議題の行数が、結果を書ける行数になります。

- 参加者名簿に新しい出席者を追加しておきます。名簿にない人には出席のチェックが付きません。

- 名簿の出席チェックボックスは、非表示の AM 列（現地）・AN 列（WEB）とつながっています。AM・AN 列を表示・削除したり、名簿の行や列を挿入・削除したりしないでください。チェックの位置がずれます。

# 4. 定例会議のやり方（Teams）

議事録の精度は、録音の聞き取りやすさで決まります。次の点を守ってください。

- 定例は Teams 会議で開きます。

- 録音と文字起こしは、会議のオプションで自動で始まるように設定してあります。始まっていなければ、小山が「レコーディングと文字起こし」を開始します。

- 現地の出席者も、会議室の PC から Teams に接続します。

- 発言の前に名乗ります（例：「清水建設の金子です」）。会議室のマイクでは話者がすべて「会議室」と記録されるため、名乗らないと誰の発言か分かりません。

- 議題は番号で呼びます（例：「議題3、AD1 のセンサーについて」）。議題ごとの結果に正しく振り分けられます。

- 課題リストの課題も番号で呼びます（例：「課題5、竣工式について」）。

- 決定したこと、宿題（誰が・何を・いつまでに）、次回・次々回の開催日時は、はっきり言葉にします。

## 定例後：文字起こしを Box に置く（小山）

議事録を作る自動処理は、文字起こしが Box に置かれると動き始めます。定例が終わったら、その日のうちに次の手順で置いてください。

- Teams で定例会議の予定（またはチャット）を開き、「レコーディングと文字起こし」を選ぶ。

- 「文字起こし」の「ダウンロード」から、「.vtt としてダウンロード」を選ぶ（.docx ではなく .vtt）。

- Box「椙山125WEST > 901_総合定例会議資料 > 文字起こし > 00_受付」にアップロードする。ファイル名は変えなくてよい。

開催日の翌日以降に置くときは、ファイル名の先頭に開催日（例：20261002_）を付けてください。付いていないと、置いた日が開催日とみなされ、議題が見つかりません。

文字起こしを Teams から自動で取り出すためのキーの払い出しを、小山が窓口に申請しています。払い出されたら、この作業は自動になります（10章）。

# 5. 定例後に自動でできるもの

文字起こしを置くと処理が始まり、数分で WowTalk に完了の通知とリンクが届きます。

| ファイル | 場所 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| YYYYMMDD_第NN回_議事録.xlsx | 901 | 議題ファイルに、打合せ結果（【決定】【承認】【保留】などと結論、宿題）、表題（「議題」→「議事録」）、出席者のチェック、次回・次々回開催を書き込んだもの。年月日・時間・場所は、担当者が議題に書いたものをそのまま使う。議題にない話題で決まったことは、最後の議題の後ろに「（議題外）」として追記 |
| YYYYMMDD_第NN回_議事録要約.md | 901 | 決定事項、議題ごとの結果、図面・計画書の確認（🔴遅延・🟡1週間以内）、図面リストの更新が必要なもの、課題リストの協議内容（赤字追記用の文案）、未決事項、次回開催。Box AI が読むための文書 |
| 最新_未決事項一覧.md | 901 | 今回までに決着していない事項の一覧。今回決着したものも別に記載 |
| （次回定例日）_課題リスト.xlsx | 902 | 定例で確認した課題リストを全部黒字に戻し、右上の定例日を次回定例日にしたたたき台（課題リスト運用ルール⑤）。金子が確認してから使う。それまで直下にあった課題リストは OLD に移る。次回定例日は定例で話された日付。話されなかったときは開催日の7日後とし、WowTalk で知らせる |
| YYYYMMDD_第NN回_文字起こし.vtt | 901/文字起こし | Teams の文字起こし |

自動で作られた議事録と次回用の課題リストは、AI が作ったたたき台です。社外に出す前に、必ず金子が確認してください。聞き取れなかった箇所は、結果の末尾に「※要確認：◯◯」と書かれます。

# 6. 担当者ごとの作業

人がやるのは、決められた名前で議題と課題リストを Box に置くこと、Teams で定例を開くこと、定例後に文字起こしを Box に置くこと、議事録（案）を確認することです。

| 担当 | やること |
| --- | --- |
| 金子（定例資料・議事録の担当） | 【定例前】901 に議題（YYYYMMDD_第NN回_議題.xlsx）を作り、課題リストを 901 にコピーする（YYYYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx）。関係者にお知らせメールを送る 【定例後】完了の通知が来たら、Box の議事録（案）と次回用の課題リスト（たたき台）を開いて確認・修正し、同じ名前で上書きする。「※要確認」は文字起こしや録音で確かめる。議事録要約の「課題リストの協議内容」を、902 に作られた次回定例日の課題リストに赤字で追記する（課題リスト運用ルール⑥）。「図面リストの更新が必要なもの」を現場・設備部に伝える |
| 小山（定例の開催者・レシピの担当） | 【最初に一度】Teams 会議のオプションで自動録音・自動文字起こしをオンにする。 【定例後】その日のうちに文字起こし（.vtt）を Box の 00_受付 に置く（キーが払い出され、自動取得が始まるまで）。 【レシピ】この自動処理（Workato のレシピ）を作り、持ち主として管理する。完了の通知が届いているかを確認し、エラーが来たら対処する。異動するときはレシピとコネクションを後任に引き継ぐ |
| 日建設計 | 課題リストの確認はこれまでどおり |
| 出席者全員 | 発言の前に名乗る。議題・課題は番号で呼ぶ |

# 7. AI アシスタント（Box AI）の使い方

Box の Hub「椙山改修 定例アシスタント」を開き、質問を入力します。アシスタントは次のフォルダを読んで答えます。新しいファイルが格納されると、自動で答えに反映されます。

- Box「椙山125WEST」の 901_総合定例会議資料（文字起こし・運用マニュアルを含む）と 902_課題リスト（OLD を含む）

- 協力業者共有の Box にある「図面リスト履歴」（Workato が毎朝保存する図面リストの写し）

| 聞きたいこと | 質問の例 |
| --- | --- |
| 未決事項 | 未決事項を担当別に出して／次回定例までに NS が回答すべきものは？ |
| 決定の経緯 | タイルの目地色はどう決まった？経緯も |
| 課題リスト | 課題リストで期限が過ぎているものは？／課題No.5 の最新の状況は？ |
| 図面・計画書 | 今日時点の遅延図面と、前回定例での対応を並べて／三友-2 はいま何回目の受領提出？ |
| 次回の準備 | 次回の議題案を未決事項から作って |
| ルール | 受図から承認までの流れと、各段階の担当は？ |

- 答えには、根拠として「第◯回（日付）No.◯」やファイル名が付きます。社外に出す資料に使うときは、元のファイルで確かめてください。

- 記録にないことには「記録にありません」と答えます。

# 8. エラー・困ったとき

うまくいかなかったときは、WowTalk に通知が届きます。文字起こしは 00_受付 に残るので、原因を直してから置き直せばやり直せます。

| 通知・症状 | 原因 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| 議題が見つかりません | 901 に、定例の開催日の名前の議題がない（ファイル名の日付や書き方が違う）。または開催日の翌日以降に、日付を付けずに文字起こしを置いた | 議題のファイル名を「YYYYMMDD_第NN回_議題.xlsx」に直すか、文字起こしのファイル名の先頭に開催日を付けて、00_受付 に置き直す |
| 次回定例日を7日後にしました | 定例で次回の日付が話されなかった | 日付が違うときは、902 直下の課題リストの名前と右上の定例日を手で直す |
| 文字起こしは .vtt で置いてください | 文字起こしを .docx など .vtt 以外でダウンロードした | Teams から「.vtt としてダウンロード」し直して、00_受付 に置き直す |
| AI の回答を読み取れませんでした | AI の回答が決められた形になっていなかった（まれに起きる） | 00_受付 に文字起こしを置き直す。続くときは小山に連絡する |
| 参加者「◯◯」が名簿にありません | 議事録フォーマットの名簿にその人がいない | 今回の議事録は手でチェックを付ける。次回から名簿に追加する |
| 結果の欄が足りません | 議題の行数より結果が長い | 今回の議事録は手で整える。次回から議題の下に空行を入れておく |
| 文字起こしを置いて30分たっても通知が来ない | レシピの停止、接続切れなど | 小山に連絡する |

# 9. システムの構成（管理者向け）

社内の Workato の1つのレシピで動きます。図面・計画書進捗管理と同じプロジェクト（名古屋支店_生産技術部 > 01. 生産推進G）に「02. 定例議事録作成」として入れます。開発・デプロイ・運用は、社内の Workato 開発マニュアル（実装編・API編・運用編）に従います。組み立ての詳しい手順は、リポジトリの README（sugiyama-minutes-automation/README.md）にあります。

| 種類 | 名前 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| レシピ | REC_定例議事録作成 | 00_受付に文字起こしが置かれたら起動。議題・課題リストの読み取り、AI による議事録作成、Box への格納、次回用の課題リストの作成、WowTalk への通知 |
| レシピ（キー払い出し後に追加） | REC_定例文字起こし取得 | 定例の日に定期実行し、Teams の新しい文字起こしを Microsoft Graph から取り出して 00_受付 に置く。これで文字起こしを置く手作業がなくなる |
| コネクション | CON-RW_椙山改修Box（図面・計画書進捗管理と共用） | Box のファイルの取得・格納・移動。00_受付を Webhook で見張る |
| コネクション | CON-RW_椙山改修SharePoint（同上） | Excel に書き込むための作業場所（椙山改修の Teams のサイト） |
| コネクション | LLM API（AI推進G のカスタムコネクタ） | 文字起こし・議題・課題リスト・前回の未決事項から、議事録の内容を作る |
| Pythonスニペット | p1〜p5（レシピの中） | 議題・課題リストの特定と読み取り、文字起こしの整形、Excel に書き込む位置の計算 |
| ルックアップテーブル | 工事設定 | Box のフォルダ、SharePoint の作業場所、WowTalk の送り先 |
| 共通レシピ | wowtalkチャット送信、エラー通知（B001） | 完了通知とエラー通知 |
| Box AI Hub | 椙山改修 定例アシスタント | Box の議事録・課題リスト・図面リストをもとに質問に答える |

- レシピが見張るのは 00_受付 だけです。レシピが作るファイルは受付の外に置くので、無限ループになりません（実装編「禁止事項」）。

- 資格情報（API キーなど）はコネクションにだけ入力し、レシピやチャットには書きません。

- 試験が済んだら本番環境で運用します。開発環境のままの定常運用はしません。

- レシピの担当者が異動するときは、コネクションを後任または共用のアカウントに切り替えます。

- 工事完了後（2027年4月〜）は窓口に本番アセットの削除を依頼し、Box のフォルダは保管用として残します。

# 10. 本番運用までに決めること

- LLM API の API トークンを発行する（AI推進G の利用マニュアルに従う）

- Teams の文字起こしを取り出すキー（Microsoft Graph の OnlineMeetings.Read・OnlineMeetingTranscript.Read.All。小山のアカウントで、小山が開催する定例だけを読む）の払い出しを、小山が窓口に申請する。払い出されたら REC_定例文字起こし取得 を追加し、文字起こしを置く手作業をなくす

- SharePoint コネクションで Excel の読み書き（Microsoft Graph の workbook API）ができるかを確認する（図面リストへの書き込みと同じ方法。できなければ窓口に相談する）

- プロジェクトに「02. 定例議事録作成」のフォルダを作り、Box の 00_受付 を Webhook に追加する

- テスト用の議題（YYYYMMDD_第99回_議題.xlsx）と課題リストを 901 に置き、短い Teams 会議の文字起こしを 00_受付 に置いて、開発環境 → テスト環境で通しで確認し、窓口に本番デプロイを依頼する