## 打合せ記録
| 打合せ会議記録 | [9 empty] | 第7回 分科会議題 | [7 empty] | 1 | / | 3
椙山女学園 大学会館食堂・キャンパスコモン外構リニューアル工事
| 年月日 |  | 2026 |  |  | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | (金)
| 時 間 |  | 9 | ： | 00 |  | ～ | 10 | ： | 00 |  | 出
| 場 所 |  | 現場事務所 会議室 | [8 empty] | 席
|  |  | SC金子 | [8 empty] | 者
敬称略、順不同
|  |  | 日建設計：ＮＳ | [8 empty] | 印 |  |  | NS設計 | NS監理 | SC | SC | SC
清水建設：ＳＣ
| 提案者 | 打 合 せ 内 容 | [10 empty] | 打 合 せ 結 果
|  | 1 | 前回議事録確認 | [9 empty] | メールにて送信
SC
|  | 2 | ﾊﾝｶﾞｰドアについて | [9 empty] | 扉本体約180kg（木パネルと合わせて約200kg）。指挟み・寄りかかり時の安全に配慮
隙間は極力小さく、壁とのクリアランスは20mmに決定
ローラー・三方枠が目立たない納まりで修正図作成（戸当り・ストッパーは継続確認）
|  | 3 | 天井照明について | [9 empty] | 厨房開口上：照明ボックスは設けず、吊り具を使う器具を検討
|  |  | 厨房開口上のボックス | [9 empty] | ルーバーとの干渉、点検・感知器の位置を確認
|  |  | 西側間接照明 | [9 empty] | 西側間接照明：器具とアルミ見切り・レールの干渉、器具の向き・寸法を確認
ダウンライト3500K、φ75・100・125をランダムに見える配置で調整
|  | 4 | 1階平面詳細図・天井伏図について | [9 empty] | 家具配置を確認し、配置変更に伴う家具用コンセント位置を整理
吸音ルーバー内：同方向にライティングレール案。照明は端から1本手前で納める（直線）
|  | 5 | モルタルアートの範囲 | [9 empty] | 仕上げは図面の色分けに沿って青系・グレー系を使い分ける
入口付近は木の壁の小口まで木仕上げ、内側側面はモルタル仕上げ
天井N3・壁EP。モルタルアートに近い色・サッシ塗装色は色見本で確認
|  | 6 | タイル割付図について | [9 empty] | 東側タイルの割付・階段寸法を図面で確認・修正
腰壁タイルのモール・目地仕様を図面で確認・修正
|  | 7 | 東側デッキ床下PAC・RA・SAの納まりについて | [9 empty] | 床下空調の吸込口は、階段付近の段差にガラリを設けダクト接続する案で検討
ガラリ・ダクトと家具・コンセントの干渉を確認
|  | 8 | 解体範囲について | [9 empty] | 床レベル調整に伴うタイル撤去・下地調整の範囲を確認
既存設備・壁（ボックス含む）の残置範囲を確認
|  |  | 提出書類 | [9 empty] | 撤去後の穴・開口部の補修方法を確認
配付部数
施主 |  |  | プロモーションと課題リストの確認（box＞900_＆902_参照）
別途
施工
建 築
設 電 | 提案者 | 打 合 せ 内 容
営業 |  | 9 | 既存設備（オペレーター）の対応 | [9 empty] | 現状復旧は難しい可能性→復旧費用、複数箇所に分けて動作させる案を関係者に説明
設計 | [13 empty] | 不使用の場合の撤去案、撤去後の下部設備の移設案も併せて共有
(意匠) | [13 empty] | 費用の内訳・金額は別途確認
(構造)
(機械) |  | 10 | 吸音ルーバーの固定（Z金物） | [10 empty] | 端部から約100〜150mm、中間は450mmピッチ
(電気)
計 |  |  | 【対応事項】（担当者は文字起こしから特定できず）
・ハンガードアの修正図作成（隙間・ストッパー・枠の見え方・安全性を反映）
・照明器具・見切り材の寸法と干渉の確認（クリアランス・器具の向き）
・ルーバー内照明・Z金物の納まり確認（照明の見え方・影の出方）
・家具配置とコンセント位置の整理（空調ガラリ・ダクトとの干渉）
・仕上げ色・タイル割・階段寸法の図面反映（色見本、モール・目地仕様）
・解体・撤去後の補修範囲の確認（残置する壁・ボックス、穴・開口部）
・オペレーター対応案と費用の関係者共有（復旧・分割動作・撤去）
| 提案者 | 打 合 せ 内 容
次回 /()～第4回意匠分科会
|  |  |  | 次回開催 |  |  |  | /()：～ 現場事務所 会議室
|  |  |  | 次々回開催 |  |  |  | /()：～ 現場事務所 会議室
椙山女学園 大学会館食堂・キャンパスコモン外構リニューアル工事 参加者名簿
| 現地 | WEB |  | 参加者
日建設計
惠本 涼太郎
山上 直哉
稲垣 美江
平山 操
前川 浩毅
服部 佳史
梅田 晃央
井上 大嗣
大塲 涼太
堀 泰三
工藤 潤一
川西 浩二
平井 暁
牧村 玲奈
清水建設
新地 誠
金子 冬平
柴田 亮
小山 努