## 増減リスト
増減リスト
工事名：椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事（工期 2026/11/9～2027/03/31）
No. | 項目 | 発生元 | 発信者 | 発生日 | 見積提出日 | 金額(税抜) | SJ承認日 | 状態 | 備考
1 | アスベスト含有建材事前調査（含有建材の対応） | 課題 No.6 | SC | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 580000 | 2026-10-28 | 承認 | ・10/8 今回解体範囲の検体採取 ・10/16 SCより見積提出 ・10/28 SJより社内決裁完了のご連絡有（10/28 承認、小山さん確認）
2 | 2階プランター撤去 | 課題 No.13 | SC | 2026-10-02 |  | 650000 |  | 不採用 | ・10/9 第2回定例 SJより見積を確認してから判断すると回答 ・10/31 解決、撤去しない（小山さん確認）
3 | 既存設備（オペレーター）の対応 | 課題 No.19 | SC | 2026-10-30 |  |  |  | 見積中 | ・課題リストの概算金額：480,000 or 520,000（金額に幅があるため金額欄は空欄。要確認） ・10/30 第7回分科会 復旧費用・複数箇所に分けて動作させる案、撤去案・撤去後の下部設備移設案を説明。費用の内訳・金額は別途確認
合計 | [5 empty] | 1230000 |  |  | 金額未確定（空欄）の項目は含まない
うち見積中 | [5 empty] | 0
うち提出済み | [5 empty] | 0
うち承認 | [5 empty] | 580000
うち不採用 | [5 empty] | 650000