## 課題リスト
椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事 課題リスト
［凡例］ 椙山女学園：SJ、日建設計：NS、清水建設：SC、東山遊園：HY、竹中工務店：TK、丸善雄松堂：MY
No. | 対象区分 |  |  |  |  | 発信日 | 発信者 | 懸案事項の概要 | 検討対象 | 回答／経過／対策／決定事項 | 概算金額(税抜) | 期限日 | 完了日 | 指示書 番号
| 意匠 | 構造 | 電気 | 空調 | 衛生
例 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 2023-06-05 | SC□□ | 2階通路の一部で設計天井高さ内に空調機が納まらない | NS〇〇 SC△△ | ・6/10 NSより通路天井下がり寸法の検討を指示 ・6/25 SCより通路CH2350で納まるとの報告 ・7/5 NGKに説明し、了解を得た。 |  | 2023-07-15 | 2023-07-05 | 001
1 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-18 | NS | 着工は11月だが物決めは9～10月から始める必要があるため、物決めスケジュールを提示すること | SC | ・9/18 第1回定例 NSより物決めスケジュールの提示を指示 ・同 SCより工程プロモーションを後日送付のうえ説明すると回答 ・10/2 第3回分科会 理事長プレゼン日時は調整中。定例にて施主へ日程調整を依頼することとした ・10/9 第2回定例 SCより意匠分科会を経て内装プレゼンの日程調整を依頼 ・同 SJより10/19・20・21で理事長の予定（1時間程度）を調整すると回答 ・10/9 完了 ・10/14 NSより内装プレゼンは10/21(水)11:00～に決定（分科会終了後に電話にて） |  | 2026-10-21 | 2026-10-09
2 | [5 empty] | 2026-09-18 | SJ | 3月15日の卒業式時点での出来栄え（食堂・外構）を意識してほしい | SC | ・9/18 第1回定例 SJより要望 ・同 SCより日付が近づいたら状況を説明すると回答 ・9/18 NS・SC了解 |  |  | 2026-09-18
3 | 〇 |  |  |  | 〇 | 2026-09-18 | SJ | キャンパスヤードのウッドデッキ据付後、排水溝の掃除がしにくくなるのではないか | NS SC | ・9/18 第1回定例 SJより懸念提示 ・同 NSよりウッドデッキの点検口が充分か確認すると回答 |  | 2026-11-06
4 |  |  |  |  | 〇 | 2026-09-18 | SJ | 食堂出入口の階段下の側溝に水が溜まるので、合わせて確認してほしい | NS SC | ・9/18 第1回定例 SJより依頼 ・同 NS承知 |  | 2026-11-06
5 | [5 empty] | 2026-09-18 | NS | 外構はコンサル業務契約のため、SCからSJへ直接承認を取るプロセスとなる。承認方法等を決めておくこと | SC SJ | ・9/18 第1回定例 NSより連絡（食堂改修は監理業務、外構はコンサル業務） ・同 SC承知 ・10/9 第2回定例 SCより承認方法を3案提示（BOX回覧・PDFサイン／メール回覧・PDFサイン／図面へ直接押印）。どの方法でも図面の説明は直接行う ・同 SJより「図面へ直接押印」とすると決定。SC承知 |  |  | 2026-10-09
6 | [5 empty] | 2026-09-18 | SC | アスベスト含有建材事前調査を10月初旬に実施予定 | SC | ・9/18 第1回定例 SCより報告 ・同 SJよりアスベストは予算補正があるので早めに情報をあげるよう指示 ・同 SC承知 ・10/9 第2回定例 SCより10/8に今回解体範囲のアスベスト検体採取を実施したと報告。速報は来週中の見込み、含有の場合はすぐに見積を提出する ・10/16 SCより見積を提出済み ・10/28 SJより社内決裁完了のご連絡有 | 580000 | 2026-10-16
7 | [5 empty] | 2026-09-18 | SC | 2027年3月23日～26日の学生健診に影響のないよう工事を調整する | SC | ・9/18 第1回定例 SCより承知した旨報告。今後調整 ・10/9 SCより総合定例にて全体工程表を提出・説明 |  |  | 2026-10-09
8 | [5 empty] | 2026-09-18 | SC | キャンパスヤード内でキッチンカー営業中。工事車両の出入りがあるため配置場所を調整する | SC | ・9/18 第1回定例 SCより報告 ・9/30 現地にて学生課・業者と打合せ予定 |  | 2026-09-30 | 2026-09-30
9 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 床タイルの決定 ・織部製陶4色MIX：提出タイルでの承認、接着剤色（グレー）、床目地色（M-2／M-3）、目地巾（5mmは施工不可のため8mmとしたい） ・名古屋モザイク アイスランド：タイル決定、ICE-10・20の単色かMIXか、目地色（M-2／M-3） | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 SCより決定依頼 ・10/2 第3回分科会 腰壁コーナー納まりのサンプルは10/9中に完成予定 ・同 コーナーの方針はOK。現場ではコーナー目地をなるべく小さく、入隅は目地が少し大きくなってもよい。コーナーは取り合うタイルの色を合わせる→SCにて図面反映 ・10/9 NSにてモックアップを確認、OK ・10/23 第6回分科会（理事長プレゼン最終確認） 織部製陶に決定、腰壁の天端と側面は色を合わせる。アイスランドは1：1のMIXに決定。床目地色は濃灰（要確認） |  |  | 2026-10-09
10 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | カウンター席オークUC乱張りの方向（食堂西：現場運用図・パースは横張り、食堂東：パースは縦張り） | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より指示依頼 ・10/2 第3回分科会 無垢と集成材の2パターンでサンプル確認。SCはウレタンクリア塗装まで施したサンプルを用意する ・10/23 第6回分科会（理事長プレゼン最終確認） 木パネルは集成材。製作図でランダムに指示する |  | 2026-11-06
11 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 図面・計画書リスト ①建具の発注納期（納期が迫っている。施工時期か現場塗装で調整必要） ②あと施工アンカー（計画書を提出） ③竣工図（改修後の建築物全体図（平面図）） | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より確認（box内資料参照） ・10/2 リスト提出 |  |  | 2026-10-02
12 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-02 | SC | 外構パーゴラの支柱色とテント色をサンプルにて確認 | NS SJ | ・10/2 第3回分科会 カタログで選択したものをSCにて手配 ・10/23 第6回分科会（理事長プレゼン最終確認） 支柱はステンカラー、幕はライトグレー（パラソルの色次第） |  | 2026-11-06
13 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-02 | SC | 2階プランターの方針（内部は撤去なし、外部は撤去してガラスと同面で塞ぎたい） | NS SJ SC | ・10/2 第3回分科会 方針はガラス同面で塞ぐ（フィルムが張れるもの）。詳細は解体後に確認し、仕上は既存ガラスに合わせたフィルムとする ・10/9 第2回定例 SCより食堂側（外部）は撤去予定。室内側は現状運用上使用していないため、要望があれば撤去見積を提出すると説明 ・同 SJより見積を確認してから判断すると回答 | 650000 | 2026-11-06
14 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-10-02 | SC | キャンパスコモン（デッキ工事）質疑 3）ベースプレート固定アンカーの施工（既存タイル・石の割れ、下部構造が不明で強度確保に懸念） 6）ブリッジ部分の木材と下地の固定方法が図面に記載なし | NS SC | ・10/2 第3回分科会 3）一部試験的に斫りシンダーコンクリートの厚みを確認のうえ、アンカー長さを検討 ・6）大引の溝形鋼にウッドデッキ根太を固定する納まりとする。大引に穴あけ等が必要なら図面に明記する。ウッドデッキの積載荷重3,500N/㎡に耐えるはね出し鉄骨構造とする |  | 2026-11-06
15 | [5 empty] | 2026-10-09 | SC | 11/9の西側工事着手に先立ち、西側バルコニーへの昇降階段と新設SSD部分の足場を実測のため11/2に先行組立したい。食堂休業日の16日・19日の開店前に現地実測を行いたい | SJ | ・10/9 第2回定例 SCより工程説明どおり11/9より前に一部足場と仮設の整備に着手予定と説明 ・同 SJより問題ないと回答 |  |  | 2026-10-09
16 |  |  | 〇 | 〇 |  | 2026-10-09 | SC | 11月の西エリア天井解体に先立ち西エリアの照明・空調を停止するため、食堂エントランスの空調が一部停止する | SC | ・10/9 第2回定例 SCより既設への影響は少ないと説明 ・同 SJより問題ないが食堂運営側へ伝えるよう指示 ・定例後、SJより厨房事務室の空調が止まらないか確認するよう指示。SCにて空調ルートを確認する |  | 2026-11-06
17 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-09 | SC | 1階SSD（新設自動ドア）の雨天時の運用（足ふきマット設置等）について、図面検討のため方針を教えてほしい | SJ NS | ・10/9 第2回定例 SJよりまだ決まっていないが足ふきマットは置く可能性ありと回答。SCはその方針で図面を進める ・同 NSより基本は入口ではなく食堂からの出口としての利用を推奨。雨天時は閉鎖等の運用も考えられる ・10/9 完了 |  |  | 2026-10-09
18 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-23 | SC | 理事長プレゼン（10/21）後の未決事項 ・ルーバー裏のガラスフィルムの色 ・ストリングカーテンの色 ・メタカラーの色 | NS SJ SC | ・10/23 第6回分科会（理事長プレゼン最終確認） ・ルーバー裏ガラスフィルムはミルキーホワイト（要確認） ・ストリングカーテンは別品番にシルバーあり→サンプルを取る ・メタカラーの色は未定 |  | 2026-11-06
19 | [5 empty] | 2026-10-30 | SC | 既存設備（オペレーター）の対応 | NS SC SJ | ・10/30 第7回分科会 現状復旧は難しい可能性があるため、復旧費用や複数箇所に分けて動作させる案を関係者に説明する ・不使用の場合の撤去案と、撤去後の下部設備の移設案も併せて共有 ・費用の内訳・金額は別途確認 | 480,000 or 520,000 | 2026-11-06

## 運用ルール
課題リスト 運用ルール
①Box「902_課題リスト」直下にある「次回定例日の課題リスト（YYMMDD_課題リスト.xlsx）」に、
追記したいことを各自が赤字で書き込む。（関係者全員）
②定例資料を配布する前に、902 の課題リストを今回の定例会議フォルダ
（901 ＞ YYMMDD_第NN回_定例会議）に「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」の名前でコピーする。（金子主任）
③配布後に追記があったときは、902 のファイルを直してから定例会議フォルダにコピーし直し（上書き）、
関係者にメールで知らせる。（追記した人）
④定例では、赤字（前回からの追記）を中心に確認・協議する。（出席者全員）
⑤定例後、確認済みの課題リストを「902_課題リスト／OLD」へ移し、全部黒字にした次回定例日の課題リストを
902 直下に作る。（自動。AI のたたき台を金子主任が確認する）
⑥定例での協議内容を⑤の課題リストに赤字で追記する（議事録要約の「課題リストの協議内容」の文案を使う）。
完了した課題は完了日を入れ、行は消さない。（金子主任） →①に戻る