## 表紙
学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
（■■工事名）工事施工計画書
令和8年 ■月

## 目次
≪目 次≫
第１章 総 則
|  | １－１） | 適用範囲
|  | １－２） | 適用図書
|  | １－３） | 質疑、変更
|  | １－４） | 関係者への徹底
第２章 一般事項
|  | ２－１） | 工事概要
|  | ２－２） | 工事管理体制
|  | ２－３） | 工事管理組織
第３章 施工材料
|  | ３－１） | 設計仕様
第４章 施 工
|  | ４－１） | 工程表
|  | ４－２） | フローチャート
|  | ４－３） | 施工範囲図
第５章 検 査
|  | ５－１） | 自主検査表
|  | ５－２） | 自主検査表要領
第６章 安全管理計画
|  | ６－１） | 安全管理基本方針
|  | ６－２） | 安全管理基本計画
|  | ６－３） | 火気取り扱い上の注意（該当がある場合。無ければ削除）
第７章 添付資料
カタログ
SDS（該当がある場合。無ければ削除）

## 第１章
第１章 総 則
| １－１） | 適用範囲
本施工計画書は学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂
リニューアル工事における（■■工事名）工事の現場施工管理方針として適用する。
| １－２） | 適用図書
本工事は、下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
（ア） 工事請負契約書
（イ） 民間（七会）連合協定工事請負契約約款（2025年（令和7年）12月改正）
（以下、「工事約款」という。）
（ウ） 質問回答書（（エ）から（シ）に対するもの）、追加変更指示書
（エ） 見積要項書及び現場説明書
（オ） 特記仕様書及び工事概要書
（カ） 設計図面（以下、特記仕様書各所における「設計図」も同義とする。）
（キ） 見積区分表
（ク） 日建設計 提出書類作成要領・受注者検査要領26
（ケ） 民間（七会）連合協定工事請負契約約款に適合する工事共通仕様書
（公共建築協会編）（令和５年版）
（１章のみ、「工事」を「改修工事」と読み替えて適用する。ただし、
1.3.12［発生材の処理等］は、適用しない。）
（コ） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和７年版）
（1.3.12［発生材の処理等］を除き、１章は適用しない。）
（サ） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築物解体工事共通仕様書 （令和４年版）
（以下、「解体共仕」という。）
（シ） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和７年版）
（１章は適用しない。）
（ス） 日本建築学会【要確認】
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ ●●工事 （●●年版）
| １－３） | 質疑、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては、
監理者の承諾を得て施工する。
| １－４） | 関係者への徹底
本計画書は説明会などにて関係者全員に周知徹底させる。
また、変更が生じた場合も同様に周知徹底させる。

## 第２章
第２章 一般事項
２－１）工事概要
|  | 工事名称 |  | ： | 学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事【要確認】
|  | 工事場所 |  | ： | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町17番3号
|  | 建築主 |  | ： | 学校法人 椙山女学園
|  | 設計 |  | ： | 株式会社 日建設計
|  | 監理 |  | ： | 株式会社 日建設計【要確認】
|  | 施工 |  | ： | 清水建設株式会社名古屋支店
|  | 全体工期 |  | ： | 2026年11月9日 |  | から |  | 2027年3月26日
|  | 建物用途 |  | ： | 大学
|  | 構造 |  | ： | RC造
|  | 規模 |  | ： | 地下 | 1 | 階 |  | 地上 | 3 | 階 | ＰＨ | 1 | 階
[5 empty] | 改修面積 | 910 | ㎡ |  | （うち食堂 675㎡、外構 235㎡）【案】
| ２－２） |  | 工事管理体制
|  | １） | 施工業者は当該工事に関した充分な知識と経験を持ち、且つ、作業の指
導と指揮の出来る作業責任者のもとによく打ち合わせて作業員名簿他書
類など遅延なく提出する。
|  | ２） | 本施工計画書記載事項は説明会、着工前打ち合わせ会等により作業員に
周知徹底させる。
|  | ３） | 作業責任者は労働基準法等関連法則に従い、作業員を指導する。
|  | ４） | 作業責任者は安全打ち合わせに出席し、工程及び作業間の調整を行う。
２－３）工事管理組織
| 元請施工会社 |  |  |  | 会社名 |  | ： | 清水建設株式会社名古屋支店
[5 empty] | 現場名 |  | ： | 学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
[5 empty] | 現場事務所 |  | ： | 名古屋市千種区星が丘元町15-33
東邦ガス星が丘営業所【要確認】
[5 empty] | ＴＥＬ |  | ： | 052-753-8211
[5 empty] | 現場管理責任者 |  | ： | 金子 冬平（主任）【検査責任者】
[5 empty] | 監理技術者 |  | ： | 【要確認】
[5 empty] | 主任 |  | ： | ●●【検査担当者】
[5 empty] | 係員 |  | ： | ●●【検査担当者】
[5 empty] | 担当工事長 |  | ： | 新地 誠
（■■工事名）工事 |  |  |  |  | 会社名 |  | ：
| 協力業者(一次) |  |  |  | 住所 |  | ：
[5 empty] | ＴＥＬ |  | ：
[5 empty] | 代表取締役 |  | ： | ●●【検査責任者】
[5 empty] | 主任技術者 |  | ：
[5 empty] | 安全衛生管理者 |  | ：
[5 empty] | 現場代理人 |  | ：
[5 empty] | 作業責任者(職長) |  | ： | ●●【検査担当者】
（■■工事名）工事 |  |  |  |  | 会社名 |  | ：
| 協力業者(二次) |  |  |  | 住所 |  | ：
[5 empty] | ＴＥＬ |  | ：
[5 empty] | 代表取締役 |  | ： | ●●【検査責任者】
[5 empty] | 主任技術者 |  | ：
[5 empty] | 安全衛生管理者 |  | ：
[5 empty] | 現場代理人 |  | ：
[5 empty] | 作業責任者(職長) |  | ： | ●●【検査担当者】

## 修正一覧
施工計画書 雛形の修正一覧（2026/10/31、計画書チェック担当）
元：260904_施工計画書_雛形.xlsx。修正した所は各シートで赤字。「要確認」は決まっていないので、決まったら直して黒字に戻す
No. | 区分 | 場所 | 旧 | 新 | 根拠・案
1 | 修正 | 第２章 H13（2-1 監理） |  | ： | 「：」が抜けていた
2 | 修正 | 第２章 L55（2-3 現場管理責任者） | 新池 誠【検査責任者】 | 金子 冬平（主任）【検査責任者】 | 小山さん回答 10/31：現場管理責任者・検査責任者とも金子。「新池 誠」は誤り
3 | 修正 | 第２章 I59（2-3） | （空欄） | 担当工事長 | 小山さん回答 10/31：新地 誠は担当工事長。現場説明書 4.(2)「工事長 新地 誠」
4 | 修正 | 第２章 K59（2-3） | （空欄） | ： | 同上
5 | 修正 | 第２章 L59（2-3） | （空欄） | 新地 誠 | 同上（雛形の「新池」は誤記）
6 | 修正 | 第１章 F26（1-2（コ）） | 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版） | 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和７年版） | 設計図 意匠03 改修特記仕様書（特記仕様書の適用 b・1.1.1(4)）、見積要項書 2.(3)
7 | 修正 | 第１章 F32（1-2（シ）） | 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版） | 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和７年版） | 設計図 意匠03 改修特記仕様書（特記仕様書の適用 b・1.1.1(4)）、見積要項書 2.(3)
8 | 修正 | 第１章 E20（1-2（ク）） | （ク） 日建設計 提出書類作成要領・受注者検査要領 | （ク） 日建設計 提出書類作成要領・受注者検査要領26 | 特記 1.1.1(4)(ク)・見積要項書 2.(3)「提出書類作成要領・受注者検査要領 26」。版を明記
9 | 修正 | 第２章 J24（2-1 改修面積）【案】 | 675 | 910 | 小山さん回答 10/31：675㎡ は食堂だけ、外構も含めると 910㎡（契約は食堂＋外構3エリア）
10 | 修正 | 第２章 M24（2-1 改修面積の内訳）【案】 | （空欄） | （うち食堂 675㎡、外構 235㎡）【案】 | 内訳を併記して誤解を防ぐ案。食堂だけの計画書なら 675㎡ のままにする
11 | 変更なし | 第２章 I17・M17（2-1 全体工期） | 2026年11月9日 から 2027年3月26日 | （変更なし） | 小山さん確認 10/31：着工 2026/11/9・竣工 2027/3/26。雛形はもともと正しい
12 | 確認のみ（変更なし） | 第１章 E13 | （イ） 民間（七会）連合協定工事請負契約約款（2025年（令和7年）12月改正） | （変更なし） | 七会約款 2025年（令和7年）12月改正：特記・見積要項書と一致
13 | 確認のみ（変更なし） | 第１章 F22 | （公共建築協会編）（令和５年版） | （変更なし） | 共仕 令和5年版（1章のみ、1.3.12 不適用）：特記・見積要項書と一致
14 | 確認のみ（変更なし） | 第１章 F29 | 建築物解体工事共通仕様書 （令和４年版） | （変更なし） | 解体共仕 令和4年版：特記・見積要項書と一致
15 | 要確認 | 第１章 E34（1-2（ス）JASS） | （ス） 日本建築学会 | （ス） 日本建築学会【要確認】 | 特記の適用図書は（ア）～（シ）の12項目で JASS は無い。案A：（ス）を削除し特記と同じ12項目にする（（ウ）はそのまま）。案B：工種別の基準として JASS を残すなら、（ウ）は特記どおり「（エ）から（シ）」のままとし、（ス）は契約図書でない「参考図書」と分かるように書く
16 | 要確認 | 第２章 I5（2-1 工事名称） | 学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事 | 学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事【要確認】 | 契約は1本で食堂＋外構3エリア。案：「椙山女学園/星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事、椙山女学園/星が丘キャンパス外構リニューアル工事」の2工事名を併記（見積要項書 1.(1)）。表紙 A5・第１章 E5・第２章 L51 も同じ書き方に合わせる
17 | 要確認 | 第２章 I13（2-1 監理） | 株式会社 日建設計 | 株式会社 日建設計【要確認】 | 見積要項書 10.(1)d)：工事約款の「監理者」は定めない。日建設計は「技術コンサルティング業務」の受託者。案：「技術コンサルティング：株式会社 日建設計」
18 | 要確認 | 第２章 L52～L53（2-3 現場事務所） | 東邦ガス星が丘営業所 | 東邦ガス星が丘営業所【要確認】 | 現場事務所の住所（名古屋市千種区星が丘元町15-33 東邦ガス星が丘営業所）が正しいか。工事場所は星が丘元町17番3号
19 | 要確認 | 第２章 L56（2-3 監理技術者） | （空欄） | 【要確認】 | 監理技術者の氏名が未記入
20 | 要確認 | 表紙 A5（工事名） | 学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事 | （文字は変えず赤字） | 第２章 I5 と同じ。工事名の書き方が決まったら直す
21 | 要確認 | 第１章 E5～E6（1-1 工事名） | 本施工計画書は学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂 | （文字は変えず赤字） | 第２章 I5 と同じ
22 | 要確認 | 第２章 L51（2-3 現場名） | 学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事 | （文字は変えず赤字） | 第２章 I5 と同じ