## 課題リスト
椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事 課題リスト
［凡例］ 椙山女学園：SJ、日建設計：NS、清水建設：SC、東山遊園：HY、竹中工務店：TK、丸善雄松堂：MY
No. | 対象区分 |  |  |  |  | 発信日 | 発信者 | 懸案事項の概要 | 検討対象 | 回答／経過／対策／決定事項 | 概算金額(税抜) | 期限日 | 完了日 | 指示書 番号
| 意匠 | 構造 | 電気 | 空調 | 衛生
例 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 2023-06-05 | SC□□ | 2階通路の一部で設計天井高さ内に空調機が納まらない | NS〇〇 SC△△ | ・6/10 NSより通路天井下がり寸法の検討を指示 ・6/25 SCより通路CH2350で納まるとの報告 ・7/5 NGKに説明し、了解を得た。 |  | 2023-07-15 | 2023-07-05 | 001

## 運用ルール
課題リスト 運用ルール
①Box「902_課題リスト」直下にある「次回定例日の課題リスト（YYMMDD_課題リスト.xlsx）」に、
追記したいことを各自が赤字で書き込む。（関係者全員）
②定例資料を配布する前に、902 の課題リストを今回の定例会議フォルダ
（901 ＞ YYMMDD_第NN回_定例会議）に「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」の名前でコピーする。（金子主任）
③配布後に追記があったときは、902 のファイルを直してから定例会議フォルダにコピーし直し（上書き）、
関係者にメールで知らせる。（追記した人）
④定例では、赤字（前回からの追記）を中心に確認・協議する。（出席者全員）
⑤定例後、確認済みの課題リストを「902_課題リスト／OLD」へ移し、全部黒字にした次回定例日の課題リストを
902 直下に作る。（自動。AI のたたき台を金子主任が確認する）
⑥定例での協議内容を⑤の課題リストに赤字で追記する（議事録要約の「課題リストの協議内容」の文案を使う）。
完了した課題は完了日を入れ、行は消さない。（金子主任） →①に戻る