## 索引
見積内訳書 索引（増減リストの単価の根拠） ※原価を含む社内資料。社外に出さない
出典：椙山改修/参考/260904_見積内訳書（契約・原価）.pdf（2026/9/4 出力、101頁。左＝見積、右＝原価）
基準金額（契約金額）：契約は1本（食堂＋外構3エリア、10/31 小山さん確認）。食堂分 262,000,000（税抜）／288,200,000（税込）＝9/4 見積内訳書（確定）。外構3エリア分は確認中（参考：5/28 見積 No.260007 税込 さくら坂 67,100,000／キャンパスコモン 215,600,000／10000歩コース 74,800,000）
階層 | 番号 | 名称 | 頁 | 見積金額 | 原価金額 | 照合（下位の合計との差）
1 | a) | 共通仮設工事 | p3 | 4540000 | 2927690
1 | b) | 解体撤去工事 | p4 | 16690000 | 14921993 | 0
2 | b)-1 | 建築工事 | p5 | 5700000 | 5100048 | 0
3 | 1 | 撤去工事 | p6-8 | 5700000 | 5100048
2 | b)-2 | 設備工事 | p9-10 | 10990000 | 9821945 | 0
3 | 1 | 幹線設備工事（電気） | p11 | 1450000 | 1296000
3 | 2 | 照明器具設備工事（電気） | p12 | 1610000 | 1439000
3 | 3 | 電灯設備工事（電気） | p13 | 952000 | 850000
3 | 4 | 誘導灯設備工事（電気） | p14 | 193000 | 173000
3 | 5 | コンセント設備工事（電気） | p15-16 | 368000 | 329000
3 | 6 | LAN設備工事（電気） | p17-18 | 118000 | 105000
3 | 7 | 放送設備工事（電気） | p19-20 | 352000 | 315000
3 | 8 | 自動火災報知設備工事（電気） | p21-22 | 100000 | 89000
3 | 9 | ダクト撤去工事（空調） | p23-24 | 5175000 | 4623945
3 | 10 | 配管撤去工事（衛生） | p25-26 | 672000 | 602000
1 | c) | 改修工事 | p27 | 209540000 | 186303411 | 0
2 | c)-1 | 建築工事 | p28 | 139549000 | 123564265 | 0
3 | 1 | 直接仮設工事 | p29-31 | 4345372 | 4363245
3 | 2 | 躯体工事 | p32 | 476900 | 427090
3 | 3 | 防水工事 | p33 | 337100 | 300860
3 | 4 | タイル工事 | p34 | 14987300 | 13500781
3 | 5 | 金属工事 | p35-38 | 18986738 | 16967682
3 | 6 | 金属製建具工事 | p39 | 8285600 | 7401700
3 | 7 | ガラス工事 | p40 | 1115138 | 999511
3 | 8 | 木工事 | p41-43 | 52688330 | 48000476
3 | 9 | 左官工事 | p44 | 2198888 | 1999890
3 | 10 | 塗装工事 | p45-46 | 25936424 | 20350220
3 | 11 | 内装工事 | p47-48 | 7562450 | 6899700
3 | 12 | 雑工事 | p49-52 | 2628760 | 2353110 | 0
4 | 12-1 | サイン工事 | p50 | 503260 | 450200
4 | 12-2 | その他雑 | p51-52 | 2125500 | 1902910
2 | c)-2 | 電気設備工事 | p53 | 53910000 | 48365146 | 0
3 | 1 | 幹線設備工事 | p54-55 | 7988000 | 7141998
3 | 2 | 空調電源設備工事 | p56-58 | 1391000 | 1245000
3 | 3 | 照明器具設備工事 | p59-61 | 18127320 | 16368458
3 | 4 | 電灯設備工事 | p62-66 | 13391680 | 11964684
3 | 5 | 誘導灯設備工事 | p67-69 | 1155000 | 1033998
3 | 6 | コンセント設備工事 | p70-73 | 6251000 | 5593000
3 | 7 | LAN設備工事 | p74-75 | 529000 | 474004
3 | 8 | 放送設備工事 | p76-78 | 1558000 | 1394004
3 | 9 | 自動火災報知設備工事 | p79-81 | 3519000 | 3150000
2 | c)-3 | 空気調和設備工事 | p82 | 14450000 | 12916000 | 0
3 | 1 | 空調機器設備工事 | p83-84 | 2215000 | 1980000
3 | 2 | 配管設備工事 | p85 | 1184000 | 1059000 | 0
4 | 2-1 | 冷媒配管設備工事 | p86-87 | 607000 | 543000
4 | 2-2 | ドレン配管設備工事 | p88-89 | 577000 | 516000
3 | 3 | 空調ダクト設備工事 | p90-92 | 11051000 | 9877000
2 | c)-4 | 衛生設備工事 | p93 | 1631000 | 1458000 | 0
3 | 1 | 給水設備工事 | p94-95 | 504000 | 450000
3 | 2 | 給湯設備工事 | p96-97 | 95000 | 85000
3 | 3 | 屋内排水通気設備工事 | p98-99 | 445000 | 398000
3 | 4 | 衛生器具設備工事 | p100-101 | 587000 | 525000
1 | d) | 諸経費 | p1 | 31230000 | 11267000
2 |  | 設備管理費（原価のみ） | p1 |  | 1633500
2 |  | 内勤工事経費（原価のみ） | p1 |  | 5424000
|  | 工事価格（a〜d の合計） |  | 262000000 | 222477594 | 内訳書 p1「計」：見積 262,000,000／原価 222,477,594
|  | 内訳書の記載との差 |  | 0 | 0 | 0 なら一致
|  | 消費税及び地方消費税 |  | 26200000 |  | 内訳書 p1
|  | 合計（税込） |  | 288200000 |  | 288,200,000

## 5月見積との比較
5/28 見積（No.260007）食堂分 と 9/4 見積内訳書 の比較（税抜・見積金額）
契約は1本（食堂＋外構3エリア）。食堂分の契約金額＝9/4 見積内訳書 262,000,000（税抜、10/31 小山さん確認）。外構3エリア分は確認中。理由欄は【事実】＝両方の明細で確認、【推測】＝明細の照合はしていない／理由は書類に書かれていない
番号 | 工種 | 5/28 見積 | 9/4 内訳書 | 差額（9/4−5/28） | 9/4 頁 | 下がった理由
a) | 共通仮設工事 | 4540000 | 4540000 | 0 | p3 | 変更なし
b)-1 | 解体撤去／建築（撤去工事） | 7960000 | 5700000 | -2260000 | p6-8 | 【事実】床テラゾー撤去 358m2→189m2、天井材撤去 366m2（下地共）→64m2（下地共）＋302m2（下地残置）、産廃の量を減（コンガラ 20→12m3、がれき 8→5m3）、諸雑費 499,000→351,090、有価物買取 ▲80,000→▲40,000。【推測】撤去範囲の見直し
b)-2 | 解体撤去／設備 | 10990000 | 10990000 | 0 | p9-26 | 変更なし
c)-1-1 | 直接仮設工事 | 4826702 | 4345372 | -481330 | p29-31 | 【事実】食堂外部東の足場 190.7m2→45.53m2 など。【推測】足場範囲の見直し
c)-1-2〜4 | 躯体・防水・タイル工事 | 15801300 | 15801300 | 0 | p32-34 | 変更なし
c)-1-5 | 金属工事 | 20138838 | 18986738 | -1152100 | p35-38 | 【推測】明細は未照合
c)-1-6〜8 | 金属製建具・ガラス・木工事 | 62089068 | 62089068 | 0 | p39-43 | 変更なし
c)-1-9 | 左官工事 | 46124228 | 2198888 | -43925340 | p44 | 【事実】5/28 は床・壁 MORTEX（634m2：プライマー・クラック防水処理・3回塗り・トップコート、計 約4,390万円）を左官で計上。9/4 では左官から外れ、床タイル下地などだけが残る
c)-1-10 | 塗装工事 | 1511084 | 25936424 | 24425340 | p45-46 | 【事実】9/4 はジョリパッド モルタルアート（壁 339m2・床 290m2・天井 5m2）を塗装で計上（約2,450万円）。左官＋塗装の合計は 47,635,312→28,135,312（▲19,500,000）。【推測】仕上材の変更（VE）
c)-1-11 | 内装工事 | 10568020 | 7562450 | -3005570 | p47-48 | 【推測】明細は未照合
c)-1-12 | 雑工事 | 2628760 | 2628760 | 0 | p49-52 | 変更なし
c)-2-3 | 電気／照明器具設備工事 | 25850000 | 18127320 | -7722680 | p59-61 | 【推測】器具の見直し（明細は未照合）
c)-2-4 | 電気／電灯設備工事 | 13700000 | 13391680 | -308320 | p62-66 | 【推測】明細は未照合
c)-2 他 | 電気／その他（幹線・空調電源・誘導灯・コンセント・LAN・放送・自火報） | 22391000 | 22391000 | 0 | p53-81 | 変更なし
c)-3 | 空気調和設備工事 | 14450000 | 14450000 | 0 | p82-92 | 変更なし
c)-4 | 衛生設備工事 | 1631000 | 1631000 | 0 | p93-101 | 変更なし
d) | 諸経費 | 39800000 | 31230000 | -8570000 | p1 | 【推測】工事費の減額に合わせた調整
| 工事価格（税抜） | 305000000 | 262000000 | -43000000 |  | 5/28 食堂分：税抜 305,000,000（税込 335,500,000）。9/4：262,000,000（税込 288,200,000）
| 消費税 | 30500000 | 26200000 | -4300000
| 合計（税込） | 335500000 | 288200000 | -47300000
参考：5/28 見積 No.260007 の全体（税込）
| ① 大学会館食堂リニューアル工事 | 335500000
| ② 外構リニューアル工事 さくら坂整備 | 67100000
| ③ 外構リニューアル工事 キャンパスコモン整備 | 215600000
| ④ 外構リニューアル工事 10000歩コース整備 | 74800000
| 計（税込） | 693000000
| うち工事価格（税抜） | 630000000

## 増減リスト関連
増減 No. | 項目 | 内訳書の該当 | 頁 | 見積金額（内訳書） | 契約に含まれるか | メモ
1 | アスベスト含有建材事前調査 | 撤去工事「石綿含有 石膏ボード運搬・処分費（管理型）7m3」 | p7 | 301000 | 含まれる（処分費のみ） | 石綿の除去作業の項目は無し → 580,000 は除去・処分等の追加分として別途（増額）
1 | 同上 | 撤去工事「石綿含有 がれき運搬・処分費（安定型）11m3」 | p8 | 374000 | 含まれる（処分費のみ）
1 | 同上 | 共通仮設「試験調査」1式 | p3 | 100000 | 含まれる（小山さん確認） | アスベストの事前調査の費用はここに含まれる（10/31 小山さん確認）
2 | 2階プランター撤去 | 撤去工事「プランターBOX撤去」7か所（吹き抜け側） | p7 | 50120 | 含まれる | 吹き抜け側は契約内。2階プランターの内側（室内側）の撤去は契約外 → 追加見積 650,000 を提出、不採用（撤去しない）（10/31 小山さん確認）
3 | 既存設備（オペレーター）の対応 | 金属製建具工事「オペレーター改修 製品代」1か所 | p39 | 369000 | 含まれる | 三和シャッター
3 | 同上 | 金属製建具工事「オペレーター改修 取付運搬費」1か所 | p39 | 61600 | 含まれる | 計 430,600。10/31 現地調査で2パターン必要と分かり 480,000／520,000 の2案を別途の追加見積として提出（小山さん確認）。契約分との関係は2案の内容で要確認

## 別途工事
別途工事・支給品（5/28 見積 No.260007「別途工事」シートの転記）
見積に含まれないもの。これに当たる工事を頼まれたら増減リストに「増額（別途工事）」として載せる候補
No. | 別途工事の項目 | メモ
1 | 地質調査
2 | 既設解体 | 食堂改修の撤去工事（b）は本工事。ここでいう既設解体の範囲は要確認
3 | 地中障害物除去
4 | 公共（施設 埋設）対策
5 | 式典
6 | 開発行為申請
7 | 近隣補償
8 | 土壌汚染調査、対策費（処理共）
9 | 図中記載なき家具、什器備品 新設、撤去及び処分
10 | システムキッチン
11 | 下足箱（棚）
12 | 黒板
13 | 掲示板
14 | 映写スクリーン
15 | OHPスクリーン
16 | 映写機
17 | 教育機器
18 | 教壇
19 | 舞台装置
20 | パーテーション
21 | スライディングドア | 9/4 内訳書 p39 の「スライディンウォール」2,239,000（製品代 1,599,000＋取付運搬費 640,000）と同じもの（10/31 小山さん確認）。契約（9/4）では本工事に含まれる。5/28 の別途工事欄の記載は定型文か 5/28 時点の扱いと思われる（推測）
22 | 避難器具
23 | 消火器（ボックスは本工事） | 9/4 内訳書 金属工事に消火器ボックスあり（本工事）
24 | 擁壁
25 | 門
26 | 堀
27 | フェンス
28 | 既設遡及工事
29 | 解体・改修に伴う什器、備品等の撤去及び処分
30 | ITV機器
31 | 警備保障設備
32 | 非常通報機器
33 | 生産設備用
34 | 合併処理槽
35 | 厨房機器
36 | 官庁指導による追加変更指示事項及び変更申請手数料
支給品
工事用電力及び用水（無償）