## 使い方
予想出来高の使い方
※本ブックの工程は、工程表「260828＿工程表【食堂・外構】新地K修正」にリンクしています（同工程表の黒塗りから各工事の工事週を設定）。
① 「週間出来高」シートで、各工事の1段目（工程）の週に 1 など何か入力 → 黒く塗られ、その週が工事期間になります。
消せば工事期間から外れます。入力できるのはこの薄黄色のセルだけです（他はロック）。
② 各工事の出来高率は、黒の週数で均等割り（合計100%）。予想出来高金額＝出来高率×契約金額。
集計行（解体撤去・改修・工事費合計など）は契約金額で加重して自動集計、工程も青で自動表示。
③ 「100%チェック」列と3行目のチェック結果で、全工事が合計100%になっているか確認できます。
④ 「月別出来高」シートに月ごとの予想出来高率・金額、「出来高曲線」シートに週別・月別のSカーブが自動反映されます。
・年末年始（12/28～1/3の週）は稼働0のため、黒を入れても出来高に含めません（灰色）。
・月をまたぐ週は月曜日の属する月に計上します。
・契約金額は「金額リスト」シート（見積書 No.260007 令和8年5月28日 ①大学会館食堂リニューアル工事、税抜）と連動しています。
・本ブックは予想出来高の計画用です（実績は扱いません）。

## 金額リスト
工事費 金額リスト
凡例： 青字＝入力値（見積書 No.260007 令和8年5月28日 ①大学会館食堂リニューアル工事より）／黒字＝計算式（自動集計）
項 | 名称 | 金額（円） | 見積書記載額（円） | 差額（円） | 備考
| 工事費 合計（税抜） |  |  |  | a)+b)+c)+d)
a) | 共通仮設工事 | 4540000 | 4540000
b) | 解体撤去工事 |  | 18950000 |  | 建築＋設備
b)-1 | 建築工事 | 7960000 | 7960000
b)-2 | 設備工事 |  | 10990000 |  | 電気＋空調＋衛生
| 電気設備工事 | 5143000 |  |  | 見積書 b)-2 電気小計
| 空気調和設備工事 | 5175000 |  |  | 見積書 b)-2 ダクト撤去工事
| 衛生設備工事 | 672000 |  |  | 見積書 b)-2 配管撤去工事
c) | 改修工事 |  | 241710000 |  | 建築＋設備
c)-1 | 建築工事 |  | 163688000 |  | 明細1〜12の計
1 | 直接仮設工事 | 4826702
2 | 躯体工事 | 476900
3 | 防水工事 | 337100
4 | タイル工事 | 14987300
5 | 金属工事 | 20138838
6 | 金属製建具工事 | 8285600
7 | ガラス工事 | 1115138
8 | 木工事 | 52688330
9 | 左官工事 | 46124228
10 | 塗装工事 | 1511084
11 | 内装工事 | 10568020
12 | 雑工事 | 2628760
| 設備工事 |  |  |  | 電気＋空調＋衛生（c)-2〜c)-4 の計／記載額は c)−c)-1 で逆算）
c)-2 | 電気設備工事 | 61941000 |  |  | 見積書 c)-2 計
c)-3 | 空気調和設備工事 | 14450000 |  |  | 見積書 c)-3 計
c)-4 | 衛生設備工事 | 1631000 |  |  | 見積書 c)-4 計
d) | 諸経費 | 39800000 | 39800000
e) | 消費税及び地方消費税 | 30500000 | 30500000 |  | 参考（出来高計算の対象外）
| 工事費 合計（税込） |  | 335500000 |  | 税抜合計＋e)
集計表
| 区分 | 解体撤去工事 | 改修工事 | 計
建築工事
電気設備工事
空気調和設備工事
衛生設備工事
計
照合（本表との差）
出典：金額はすべて見積書 No.260007（令和8年5月28日、清水建設）①大学会館食堂リニューアル工事（内訳、b)解体撤去工事、c)-1 建築工事明細、c)-2〜c)-4 設備工事計）より。差額が「-」なら記載額と一致。

## 週間出来高
週間 予想出来高（工程・予想出来高率・予想出来高金額） |  |  |  | ※工程は工程表「260828＿工程表【食堂・外構】新地K修正」にリンク
凡例： 各工事の1段目（工程）の週に何か入力（例：1 や ●）すると黒く塗られ、工事ありになります。出来高率は工事ありの週数で均等割りし、各工事の合計が100%になります。集計行は契約金額で加重平均。6行目の稼働が0の週（年末年始）は工事ありにしても割合に含めません（灰色）。工程の入力欄（薄黄色）以外はロック済み。7行目の計上月は月別出来高の集計先（月をまたぐ週は月曜の月）。出来高金額＝出来高率×契約金額。
チェック結果：
項 | 名称 | 区分 | 契約金額（円） | 工事週数 | 出来高率 計 | 100%チェック | 11月第1週 | 11月第2週 | 11月第3週 | 11月第4週 | 11月第5週 | 12月第1週 | 12月第2週 | 12月第3週 | 12月第4週 | 1月第1週 | 1月第2週 | 1月第3週 | 1月第4週 | 2月第1週 | 2月第2週 | 2月第3週 | 2月第4週 | 3月第1週 | 3月第2週 | 3月第3週 | 3月第4週 | 3月第5週
[7 empty] | 11/2～11/8 | 11/9～11/15 | 11/16～11/22 | 11/23～11/29 | 11/30～12/6 | 12/7～12/13 | 12/14～12/20 | 12/21～12/27 | 12/28～1/3 | 1/4～1/10 | 1/11～1/17 | 1/18～1/24 | 1/25～1/31 | 2/1～2/7 | 2/8～2/14 | 2/15～2/21 | 2/22～2/28 | 3/1～3/7 | 3/8～3/14 | 3/15～3/21 | 3/22～3/28 | 3/29～4/4
|  | 稼働(1/0) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 計上月 |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 工事費 合計（税抜） | 工程
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
a) | 共通仮設工事 | 工程 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
b) | 解体撤去工事 | 工程
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
b)-1 | 建築工事 | 工程 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
| 電気設備工事 | 工程 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
| 空気調和設備工事 | 工程 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
| 衛生設備工事 | 工程 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
c) | 改修工事 | 工程
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
c)-1 | 建築工事 | 工程
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
1 | 直接仮設工事 | 工程 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
2 | 躯体工事 | 工程 | [13 empty] | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
3 | 防水工事 | 工程 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
4 | タイル工事 | 工程 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
5 | 金属工事 | 工程 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
6 | 金属製建具工事 | 工程 | [11 empty] | 1 |  | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
7 | ガラス工事 | 工程 | [11 empty] | 1 |  | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
8 | 木工事 | 工程 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
9 | 左官工事 | 工程 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
10 | 塗装工事 | 工程 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
11 | 内装工事 | 工程 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
12 | 雑工事 | 工程 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
c)-2 | 電気設備工事 | 工程 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
c)-3 | 空気調和設備工事 | 工程 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
c)-4 | 衛生設備工事 | 工程 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
d) | 諸経費 | 工程 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
今週出来高率
累計出来高率
今週出来高金額
累計出来高金額
出典：週区分は工程表「260828＿工程表【食堂・外構】新地K修正」（2026年5月19日作成）の工期 11月～3月に基づく月曜～日曜。契約金額は金額リスト（見積書）より。
工程の読取り元（工程表「260828＿工程表【食堂・外構】新地K修正」の黒塗り、西側＋東側エリア）：
・共通仮設工事・諸経費＝全工期（11/9～3/31） ・直接仮設＝仮設工事 ・解体撤去 建築＝解体撤去工事
・解体撤去 電気／空調・衛生＝設備工事(電気)／(機械)の「既存撤去工事」 ・改修 電気／空調・衛生＝同 撤去以降
・金属＝金属工事＋鋼製床工事 ・金属製建具＝鋼製建具工事 ・ガラス＝12月第3週（12/21～12/27）・1月第1週（1/4～1/10）
・タイル＝タイル工事（東側は試焼・作図期間を除き「腰壁・床」3/4以降） ・木／左官／塗装／内装仕上／雑＝同名の工事
・躯体工事＝解体撤去（建築）終了（12/22）後の1週間（年末年始を除き 1/4～1/10） ・防水工事＝2月第3週（2/15～）～3月第3週（～3/21）の5週間

## 月別出来高
月別 予想出来高（予想出来高率・予想出来高金額）
予想値（実績ではありません）。「週間出来高」シートの各週を計上月（同シート7行目）ごとに集計。月をまたぐ週は月曜の属する月に計上。
項 | 名称 | 区分 | 契約金額（円） | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 100%チェック
| 工事費 合計（税抜） | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
a) | 共通仮設工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
b) | 解体撤去工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
b)-1 | 建築工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
| 電気設備工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
| 空気調和設備工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
| 衛生設備工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
c) | 改修工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
c)-1 | 建築工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
1 | 直接仮設工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
2 | 躯体工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
3 | 防水工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
4 | タイル工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
5 | 金属工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
6 | 金属製建具工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
7 | ガラス工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
8 | 木工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
9 | 左官工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
10 | 塗装工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
11 | 内装工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
12 | 雑工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
c)-2 | 電気設備工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
c)-3 | 空気調和設備工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
c)-4 | 衛生設備工事 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額
d) | 諸経費 | 月出来高率
累計出来高率
月出来高金額

## 出来高曲線
予想工事進捗グラフ（予想出来高曲線・Sカーブ）
予想値（実績ではありません）。縦軸：出来高率（棒＝各期の出来高率、線＝累計出来高率＝Sカーブ）／横軸：週・月。工事費合計行を参照（金額加重）。
期間 | 出来高金額（円） | 累計出来高金額（円） | 出来高率 | 累計出来高率
着工前 | 0 | 0 | 0% | 0%
11月1週
11月2週
11月3週
11月4週
11月5週
12月1週
12月2週
12月3週
12月4週
1月1週
1月2週
1月3週
1月4週
2月1週
2月2週
2月3週
2月4週
3月1週
3月2週
3月3週
3月4週
3月5週
期間 | 出来高金額（円） | 累計出来高金額（円） | 出来高率 | 累計出来高率
着工前 | 0 | 0 | 0% | 0%
11月
12月
1月
2月
3月