## 増減リスト
増減リスト
工事名：椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事（工期 2026/11/9～2027/03/31）
基準金額（契約金額）：契約書待ち（5/28 見積 No.260007 食堂分 税抜 305,000,000 と 9/4 見積内訳書 262,000,000 のどちらが基準かは契約書で確定）
No. | 項目 | 発生元 | 発信者 | 発生日 | 見積提出日 | 金額(税抜) | SJ承認日 | 状態 | 備考
1 | アスベスト含有建材事前調査（含有建材の対応） | 課題 No.6 | SC | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 580000 | 2026-10-28 | 承認 | ・10/8 今回解体範囲の検体採取 ・10/16 SCより見積提出 ・10/28 SJより社内決裁完了のご連絡有（10/28 承認、小山さん確認） ・内訳書 p3：事前調査の費用は契約に含まれる（共通仮設「試験調査」100,000 に含む、小山さん確認）。p7・p8：石綿含有の石膏ボード・がれきの運搬・処分費も契約内（見積 301,000＋374,000）。580,000 は除去・処分等の追加分として別途
2 | 2階プランター撤去 | 課題 No.13 | SC | 2026-10-02 |  | 650000 |  | 不採用 | ・10/9 第2回定例 SJより見積を確認してから判断すると回答 ・10/31 解決、撤去しない（小山さん確認） ・内訳書 p7：「プランターBOX撤去 7か所」50,120 は吹き抜け側で契約内。2階プランターの内側（室内側）の撤去は契約外のため追加見積（650,000）を提出（小山さん確認）→ 不採用（撤去しない）
3 | 既存設備（オペレーター）の対応 | 課題 No.19 | SC | 2026-10-30 |  |  |  | 提出済み | ・課題リストの概算金額：480,000 or 520,000（金額に幅があるため金額欄は空欄。要確認） ・10/30 第7回分科会 復旧費用・複数箇所に分けて動作させる案、撤去案・撤去後の下部設備移設案を説明。費用の内訳・金額は別途確認 ・内訳書 p39：金属製建具工事「オペレーター改修」製品代 369,000＋取付運搬費 61,600＝430,600 が契約に含まれる ・10/31 現地調査の結果、2パターンの見積が必要と分かり、480,000 と 520,000 の2案を提出（小山さん確認）。どちらを採るかは未定（保留）。契約分 430,600 とは別の追加見積として扱う（契約分との関係は2案の内容で要確認）
承認分 合計（SJ承認済み） | [5 empty] | 580000
保留分 合計（見積中・提出済み） | [5 empty] | 0 |  |  | 金額未確定の保留 1 件は金額に含まない（備考参照）
うち見積中 | [5 empty] | 0
うち提出済み | [5 empty] | 0
不採用（参考。合計に含まない） | [5 empty] | 650000
色分け：緑＝承認、黄＝保留（見積中・提出済み）、グレー＝不採用