## ★26.10-27.3工程表
[25 empty] | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 |  |  | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 |  |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 |  |  | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |  |  | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |  |  | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |  |  | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | [10 empty] | 46 | 45 | 44 | 43 |  |  |  | 42 | 41 | 40 | 39 |  |  | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |  |  | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |  | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |  |  | 23 | 22 | 21 |  | 20 |  |  | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |  |  | 14 |  | 13 | 12 | 11 |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 年 | [76 empty] | 2027
| 月 | [15 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
工 事 項 目 | 曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[148 empty] | SC竣工検査 |  |  |  | 日建設計 担当者検査 |  |  | 施主検査 | [11 empty] | 竣工引渡
【現場行事】
【周辺学校行事】
【食堂改修】縦横
仮設工事 |  | 19 月: 通芯・レベル設定; 11月 2 月: 作業員用昇降足場・東面SSD前足場組立; 11月 9 月: 食堂西エリア間仕切り壁・既存養生; 12月 1 火: 東側仕上養生; 12月 14 月: 間仕切り壁撤去
[47 empty] | 下壁用足場組立 | [19 empty] | 東側ローリング組立
仮設ハウス・トイレ設置
【西エリア】
解体・撤去 |  | 11月 10 火: 天井設備・電気器具撤去; 11月 28 土: 床タイル斫り 190m2 40m２/日→5日; 12月 4 金: 床タイル斫り; 12月 11 金: 床タイル斫り; 2月 18 木: 下り壁用足場解体
[27 empty] | 家具カウンター撤去 | 天井ボード解体 300m2 60m2/日→５日 | [17 empty] | 斫りガラ搬出 | [9 empty] | 斫りガラ搬出 |  |  |  | 斫りガラ搬出
改修・仕上
[35 empty] | 新設天井用墨出 | [31 empty] | 吸音ルーバー下地・建具塗装
[95 empty] | 西側 天井壁 吸音ルーバー取付 天井50m2 壁30m2 | [13 empty] | 腰壁下地鉄骨 | [20 empty] | 床モルタルアート | [6 empty] | クリーニング
[41 empty] | 既存天井開口塞ぎ・新設開口補強→ルーバー天井下地 300m2 | [20 empty] | 天井ボード下地 300m2 80m2/日→4日 |  |  |  |  | 仕上岩綿吸音板 240m2 60m2/日→4日 | [14 empty] | 西面以外壁モルタルアート | [6 empty] | 西面柱型モルタルアート
[112 empty] | 腰壁下地+乱張仕上 家造作家具取付 | [27 empty] | カーテン取付
[60 empty] | アルミルーバー下地・ブラインドボックス | [21 empty] | 柱型ふかし壁(天下壁)LGS | [8 empty] | 西面アルミルーバー取付 |  |  |  |  | 床見切り
[56 empty] | アルミルーバー裏ガラスフィルム | [52 empty] | 床タイル張り 190m2 30m2/日→６日
[64 empty] | 埋込カーテンレール取付 | [18 empty] | 柱型ボード | [11 empty] | カウンター下地取付 | [27 empty] | カウンター造作
[36 empty] | 新設配線・配管 | [45 empty] | 天井器具取付 | [15 empty] | 床タイル下地モルタル | [6 empty] | 誘発目地カッター | [20 empty] | コンセント取付
【東・中央入口エリア】
解体・撤去 |  | 11月 2 月: SSD前足場; 12月 2 水: 入口廻り天井解体 100m2 60m2/日→2日; 12月 21 月: ｱﾝｶｰ箇所等既設タイル斫り; 1月 5 火: 東側既存サッシ解体(新設SSD部)
ガラ出し
東側天井・下壁・照明・プランター解体 天井50m2 下がり解体40m2
[48 empty] | 天井設備・電気器具撤去 入口→下壁 | [20 empty] | エントランスAD解体(エントランス側石ｶｯﾄ)
改修・仕上 | bar: 1月 8 金
[53 empty] | 新設天井用墨出 | [6 empty] | 新設天井用墨出 |  |  |  | 下り壁下地鉄骨 ハンガードア下地 | [18 empty] | SSD下躯体 | [5 empty] | 脱型補修 | [19 empty] | エントランス・東側 天井下り壁 吸音ルーバー取付 天井110m2 下り壁40m2
[95 empty] | ガラス取付・シール | [50 empty] | クリーニング
[82 empty] | ハンガードアレール取付 | [8 empty] | 東側新設SSD取付 | [13 empty] | エントランス木乱張パネル張り
東側天井LGS 50m2
[54 empty] | 新設配線・配管 | [6 empty] | 新設配線・配管 | [22 empty] | エントランスAD取付 | [5 empty] | ガラス・シール |  |  |  |  | エントランス天井LGS | [7 empty] | 仕上岩綿吸音板 40m2 | [28 empty] | 東側カウンター等造作家具取付
[67 empty] | エントランス | [23 empty] | エントランス天井LGS 110m2 天下壁60m2 | [6 empty] | エントランス~東側天井ボード下地 110m2 60m2/日→3日 天下壁ボード
[68 empty] | 東側柱型モルタルアート | [26 empty] | 光天井 | [7 empty] | 吸音ルーバー下地・その他建具塗装 | [16 empty] | タイル張り 床140m2 30m2/日→5日 腰壁270ｍ２ 25m2/日→10日
東側腰壁下地鉄骨
[89 empty] | 腰壁下地ベニヤ | [12 empty] | 鋼製床
[57 empty] | 二重床部設備配管 | [33 empty] | 床下配線配管 | [17 empty] | 天井器具付け | [22 empty] | 家具コンセント、照明取付
【外構改修】
仮設工事 |  | 11月 2 月: 地下駐車場吹抜部落下防止; 12月 14 月: 外構仮囲(フェンス取付); 1月 22 金: SSD部足場盛替; 2月 15 月: 落下防止足場解体; 3月 8 月: 外構仮囲解体(フェンス取付)
【外構】
解体・撤去 |  | 11月 10 火: 既設植栽・土撤去 搬出
ウッドデッキ干渉部躯体斫り
【外構】
改修・仕上 |  | 11月 30 月: 新設花壇用躯体; 1月 5 火: 高木; 1月 25 月: ブリッジ鉄骨取付→手摺取付吹抜部共; 2月 1 月: ブリッジ部 大引根太; 2月 15 月: メッシュ金網プランター; 2月 24 水: 低木・マルチング
パーゴラベース取付
[53 empty] | 新設花壇部塗膜防水 | [35 empty] | ウッドデッキ張り
[67 empty] | ウッドデッキ下地 | [73 empty] | クリーニング
[53 empty] | 透水シート | [71 empty] | パーゴラ取付
吹抜(クロスゲート)
ピット
外装工事
ECP等
外部建具
昇降機
内装工事
シャフト・階段
設備工事
【椙山デッキ・ブリッジ】
仮設工事
仕上工事
改修工事
三友工事
三友関連工事 | bar: 11月 28 土
ダイソー工事 | bar: 11月 28 土
7/1(水)ふかし壁(上)CON打設
7/1(水)ふかし壁(上)CON打設
[南面(西)･北面(西)]
[南面(西)･北面(西)]
検査是正・最終クリーニング
自主検査・設備試運転調整
年末年始休暇
10/17.18
大学祭
10/24
編入試
11/14
指定校入試
冬季休業
11/21.22
推薦入試
1/16.17
大学入学
共通テスト
後期定期試験
2/3.4.5
一般入試
2/11
大学院入試
後期再試験
春季休業
屋外階段1ﾊﾟﾈﾙ
ESC1-2ﾊﾟﾈﾙ
鉄骨階段ﾀｲﾐﾝｸﾞを日立ビルと打合せ
検査是正・最終クリーニング
3/15
卒業式
空調は西エリアのみで切れるのを確認
電気は東側生かしながら
西エリアのすべての線を殺せるか要確認
活線作業になるなら食堂やってない時間帯で
調整して切ってから作業
セキュリティなどの弱電が川北ではないので
事前調査と打合せ必要
入試の保護者待機場
で利用の為作業不可
12/12
推薦入試
新設天井大きな開口は少なめ
天井内の天井下地のグレード(水平、ブレース等)確認
12/1～3
厨房清掃
厨房稼働中に横で工事なので
保健所に連絡して工事説明
12/1 朝から食堂の備品回収(施主)
厨房内立入禁止
入試の保護者待機場
で利用の為作業不可
床斫り終わるまで
間仕切壁そのまま
特定建設作業で日祝不可
土曜日と授業の少ない
月曜日しかできない
床斫り終わるまで粉まみれになるので
下がり壁内部ダクト等
下地LGSできるように新設配線・配管
上階でTOEICテスト
午前中作業できないので全休
3/23-26
健康診断B1F
侵入不可
12/12斫り予備日
パネルは天井やってから吊込可能か
下り壁優先→クリーニング検査まで
2/18足場解体
西側モルタルアートの上に
吸音ルーバー施工時に割れる 要検討
11/9食堂の備品回収が
ある為開始日11/10調整線・配管

## ★26.10-27.3工程表 (コメントなし)
[25 empty] | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 |  |  | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 |  |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 |  |  | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |  |  | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |  |  | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |  |  | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | [10 empty] | 46 | 45 | 44 | 43 |  |  |  | 42 | 41 | 40 | 39 |  |  | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |  |  | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |  |  | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |  |  | 23 | 22 | 21 |  | 20 |  |  | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |  |  | 14 |  | 13 | 12 | 11 |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 年 | 2026 | [75 empty] | 2027
| 月 | [15 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
工 事 項 目 | 曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[148 empty] | SC竣工検査 |  |  |  | 日建設計 担当者検査 |  |  | 施主検査 | [11 empty] | 竣工引渡
【現場行事】
【周辺学校行事】
【食堂改修】縦横
仮設工事 |  | 19 月: 通芯・レベル設定; 11月 2 月: 作業員用昇降足場・東面SSD前足場組立; 11月 9 月: 食堂西エリア間仕切り壁・既存養生; 12月 1 火: 東側仕上養生; 12月 14 月: 間仕切り壁撤去
[47 empty] | 下壁用足場組立 | [19 empty] | 東側ローリング組立
仮設ハウス・トイレ設置
【西エリア】
解体・撤去 |  | 11月 10 火: 天井設備・電気器具撤去; 11月 28 土: 床タイル斫り 190m2 40m２/日→5日; 12月 4 金: 床タイル斫り; 12月 11 金: 床タイル斫り; 2月 18 木: 下り壁用足場解体
[27 empty] | 家具カウンター撤去 | 天井ボード解体 300m2 60m2/日→５日 | [17 empty] | 斫りガラ搬出 | [9 empty] | 斫りガラ搬出 |  |  |  | 斫りガラ搬出
改修・仕上
[35 empty] | 新設天井用墨出 | [31 empty] | 吸音ルーバー下地・建具塗装
[95 empty] | 西側 天井壁 吸音ルーバー取付 天井50m2 壁30m2 | [13 empty] | 腰壁下地鉄骨 | [20 empty] | 床モルタルアート | [6 empty] | クリーニング
[41 empty] | 既存天井開口塞ぎ・新設開口補強→ルーバー天井下地 300m2 | [20 empty] | 天井ボード下地 300m2 80m2/日→4日 |  |  |  |  | 仕上岩綿吸音板 240m2 60m2/日→4日 | [14 empty] | 西面以外壁モルタルアート | [6 empty] | 西面柱型モルタルアート
[112 empty] | 腰壁下地+乱張仕上 家造作家具取付 | [27 empty] | カーテン取付
[60 empty] | アルミルーバー下地・ブラインドボックス | [21 empty] | 柱型ふかし壁(天下壁)LGS | [8 empty] | 西面アルミルーバー取付 |  |  |  |  | 床見切り
[56 empty] | アルミルーバー裏ガラスフィルム | [52 empty] | 床タイル張り 190m2 30m2/日→６日
[64 empty] | 埋込カーテンレール取付 | [18 empty] | 柱型ボード | [11 empty] | カウンター下地取付 | [27 empty] | カウンター造作
[36 empty] | 新設配線・配管 | [45 empty] | 天井器具取付 | [15 empty] | 床タイル下地モルタル | [6 empty] | 誘発目地カッター | [20 empty] | コンセント取付
【東・中央入口エリア】
解体・撤去 |  | 11月 2 月: SSD前足場; 12月 2 水: 入口廻り天井解体 100m2 60m2/日→2日; 12月 21 月: ｱﾝｶｰ箇所等既設タイル斫り; 1月 5 火: 東側既存サッシ解体(新設SSD部)
ガラ出し
東側天井・下壁・照明・プランター解体 天井50m2 下がり解体40m2
[48 empty] | 天井設備・電気器具撤去 入口→下壁 | [20 empty] | エントランスAD解体(エントランス側石ｶｯﾄ)
改修・仕上 | bar: 1月 8 金
[53 empty] | 新設天井用墨出 | [6 empty] | 新設天井用墨出 |  |  |  | 下り壁下地鉄骨 ハンガードア下地 | [18 empty] | SSD下躯体 | [5 empty] | 脱型補修 | [19 empty] | エントランス・東側 天井下り壁 吸音ルーバー取付 天井110m2 下り壁40m2
[95 empty] | ガラス取付・シール | [50 empty] | クリーニング
[82 empty] | ハンガードアレール取付 | [8 empty] | 東側新設SSD取付 | [13 empty] | エントランス木乱張パネル張り
東側天井LGS 50m2
[54 empty] | 新設配線・配管 | [6 empty] | 新設配線・配管 | [22 empty] | エントランスAD取付 | [5 empty] | ガラス・シール |  |  |  |  | エントランス天井LGS | [7 empty] | 仕上岩綿吸音板 40m2 | [28 empty] | 東側カウンター等造作家具取付
[67 empty] | エントランス | [23 empty] | エントランス天井LGS 110m2 天下壁60m2 | [6 empty] | エントランス~東側天井ボード下地 110m2 60m2/日→3日 天下壁ボード
[68 empty] | 東側柱型モルタルアート | [26 empty] | 光天井 | [7 empty] | 吸音ルーバー下地・その他建具塗装 | [16 empty] | タイル張り 床140m2 30m2/日→5日 腰壁270ｍ２ 25m2/日→10日
東側腰壁下地鉄骨
[89 empty] | 腰壁下地ベニヤ | [12 empty] | 鋼製床
[57 empty] | 二重床部設備配管 | [33 empty] | 床下配線配管 | [17 empty] | 天井器具付け | [22 empty] | 家具コンセント、照明取付
【外構改修】
仮設工事 |  | 11月 2 月: 地下駐車場吹抜部落下防止; 12月 14 月: 外構仮囲(フェンス取付); 1月 22 金: SSD部足場盛替; 2月 15 月: 落下防止足場解体; 3月 8 月: 外構仮囲解体(フェンス取付)
【外構】
解体・撤去 |  | 11月 10 火: 既設植栽・土撤去 搬出
ウッドデッキ干渉部躯体斫り
【外構】
改修・仕上 |  | 11月 30 月: 新設花壇用躯体; 1月 5 火: 高木; 1月 25 月: ブリッジ鉄骨取付→手摺取付吹抜部共; 2月 1 月: ブリッジ部 大引根太; 2月 15 月: メッシュ金網プランター; 2月 24 水: 低木・マルチング
パーゴラベース取付
[53 empty] | 新設花壇部塗膜防水 | [35 empty] | ウッドデッキ張り
[67 empty] | ウッドデッキ下地 | [73 empty] | クリーニング
[53 empty] | 透水シート | [71 empty] | パーゴラ取付
吹抜(クロスゲート)
ピット
外装工事
ECP等
外部建具
昇降機
内装工事
シャフト・階段
設備工事
【椙山デッキ・ブリッジ】
仮設工事
仕上工事
改修工事
三友工事
三友関連工事 | bar: 11月 28 土
ダイソー工事 | bar: 11月 28 土
7/1(水)ふかし壁(上)CON打設
7/1(水)ふかし壁(上)CON打設
[南面(西)･北面(西)]
[南面(西)･北面(西)]
検査是正・最終クリーニング
自主検査・設備試運転調整
年末年始休暇
10/17.18
大学祭
10/24
編入試
11/14
指定校入試
冬季休業
11/21.22
推薦入試
1/16.17
大学入学
共通テスト
後期定期試験
2/3.4.5
一般入試
2/11
大学院入試
後期再試験
春季休業
屋外階段1ﾊﾟﾈﾙ
ESC1-2ﾊﾟﾈﾙ
鉄骨階段ﾀｲﾐﾝｸﾞを日立ビルと打合せ
検査是正・最終クリーニング
3/15
卒業式
12/12
推薦入試
12/1～3
厨房清掃
3/23-26
健康診断B1F
侵入不可