定例議事録・課題リスト運用マニュアル

作成：2026年9月24日　名古屋支店 生産技術部

椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事（以下、椙山改修）の会議（総合定例会議・定例会議・分科会の3種類。同じ日に複数開くこともあります）について、会議が終わったあとの議事録の作成と、議事録・課題リストの Box への格納を、社内の連携基盤 Workato で自動化します。会議は Teams で録音・文字起こしし、情報はすべて Box に集めます。議事録の文章は、Workato から社内の LLM API（AI推進G）を通して AI が作ります。Box に集めた議事録・課題リスト・図面リストは、AI アシスタント（Lightblue）に質問して調べられます。

会議前の会議フォルダ・議題・課題リストの作成と Box への格納、関係者へのお知らせメールは、これまでどおり金子主任が手作業で行います（自動化しません）。自動で作られた議事録と次回用の課題リストは AI が作ったたたき台で、金子主任が確認して確定します。本番運用の開始目標は 2026年10月5日（月）です。

# 早見表

| いつ | 誰が | やること |
| --- | --- | --- |
| 会議を作るとき | 小山 | Teams の会議を作り（件名に「椙山」と会議の種類を入れる）、会議のオプションで自動録音・自動文字起こしをオンにする。同じ会議を定期的に開くなら、定期的な予定にすれば設定は一度で済む |
| 会議前 | 金子主任 | Box の 901 に会議フォルダ「YYMMDD_第NN回_{会議の種類}」を手で作り（名前の付け方を守れば誰が作ってもよい）、その中に「YYMMDD_第NN回_議題.xlsx」を作る。902 の課題リストを「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」として会議フォルダにコピーする。お知らせメールを送る |
| 会議中 | 出席者全員 | 小山が作った Teams の会議で開く。文字起こしが始まっているかを確かめ、途中で止めない（1つの Teams 会議で定例会議と分科会などを続けて開くときだけ、切り替えのときに止めてすぐ開始し直す）。名乗ったり番号で呼んだりしなくてよい |
| 会議後（その日のうち） | 小山 | Teams から文字起こしを .vtt でダウンロードし、Box の「901 > 00_受付_{会議の種類}」に置く（キーが払い出されたら自動になる） |
| 数分後 | 自動（Workato） | 議事録・議事録要約・未決事項一覧・次回用の課題リストを作って Box に格納し、宿題を ToDo リスト（Teams）に追加して、WowTalk に通知する |
| 通知のあと | 金子主任 | 議事録（案）と課題リスト（たたき台）を確認・修正する。「※要確認」を確かめ、現地の出席チェックを付け、課題リストに赤字で追記する |
| いつでも | 関係者全員 | ToDo リスト（Teams）で自分の宿題を確認し、状態（未着手／対応中／完了）を更新する。AI アシスタント（Lightblue）に、決定の経緯や未決事項、図面の状況を質問する |
| 困ったとき | ― | WowTalk の通知を見て 8章で対処する。直らなければ小山に連絡する |

# 1. 全体の流れ

金子主任が会議前に Box へ会議フォルダ・議題・課題リストを用意しておき、会議後に小山が文字起こしを会議の種類に合った受付に置けば、数分で議事録と次回用の課題リストが自動で作られ、Box に格納されます。

| 段階 | 誰が | どこで | やること |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 会議前の準備 | 金子主任 | Box・メール | （人の作業）Box に会議フォルダを手で作り（名前の付け方を守れば誰が作ってもよい）、議題と課題リストを置き、関係者にお知らせメールを送る |
| ② 会議 | 出席者全員 | Teams 会議（現地も会議室の PC から接続） | 録音と文字起こしを自動で開始（会議のオプションで設定） |
| ③ 文字起こしを置く | 小山（定例の開催者） | Teams・Box | （人の作業）Teams から文字起こし（.vtt）をダウンロードし、Box「901_総合定例会議資料/00_受付_{会議の種類}」に置く |
| ④ 議事録の作成 | （自動） | ― | （自動）文字起こしが置かれると Workato が動き、議題に結果を書き込んで「議事録」として会議フォルダに格納。議事録要約を作成。会議の種類ごとの未決事項一覧を更新。その日の最初の会議のあとに1回だけ、課題リストを OLD に移し、次回定例日の課題リスト（全部黒字）を作る。宿題を ToDo リストに追加。WowTalk に完了を通知 |
| ⑤ 確認・確定 | 金子主任 | Box | （人の作業）AI が作ったたたき台（議事録（案）と次回用の課題リスト）を確認・修正して上書き。次回用の課題リストに協議内容を赤字で追記 |
| ⑥ 調べる | 関係者全員 | AI アシスタント（Lightblue） | （人の作業）議事録・課題リスト・図面リストをもとに AI に質問する |

# 2. Box のフォルダとファイル名のルール

自動処理は、文字起こしを置いた受付の種類と、会議フォルダの名前（日付・回数・会議の種類）で会議を見つけます。金子主任が作るフォルダとファイルは、必ず次の名前にしてください。自動で作られたファイルの名前は変えないでください。

椙山125WEST（Box）/

├── 900図面・計画書回覧フォルダ/（Workato が見張るので、ここには置かない）

├── 901_総合定例会議資料/

│   ├── 00_受付_総合定例会議/（小山が文字起こしを置く）

│   ├── 00_受付_定例会議/（同上）

│   ├── 00_受付_分科会/（同上）

│   ├── 261002_第05回_総合定例会議/（毎回手で作る。担当は金子主任）

│   ├── 261002_第12回_定例会議/

│   │   ├── 261002_第12回_議題.xlsx（金子主任が作る）

│   │   ├── 261002_第12回_課題リスト.xlsx（金子主任がコピーする）

│   │   ├── 261002_第12回_議事録.xlsx（自動）

│   │   ├── 261002_第12回_議事録要約.md（自動）

│   │   └── 261002_第12回_文字起こし.vtt（自動で受付から移す）

│   ├── 261002_第03回_分科会/

│   └── 最新_未決事項一覧_{会議の種類}.md（会議の種類ごと。自動で上書き）

└── 902_課題リスト/

├── 261009_課題リスト.xlsx（次回定例日の日付。3種類の会議で共通。直下は常に1つ）

└── OLD/（確認が済んだ過去の課題リスト）

| フォルダ | 入るもの | 入れる人 |
| --- | --- | --- |
| 901_総合定例会議資料 > 00_受付_{会議の種類} | 会議後に小山が文字起こし（.vtt）を置く場所。会議の種類ごとに3つある。Workato はここだけを見張り、置かれた文字起こしを会議フォルダへ移す | 小山 |
| 901_総合定例会議資料 > YYMMDD_第NN回_{会議の種類} | 会議1回分のフォルダ。議題・課題リスト（定例資料）、議事録、議事録要約、文字起こしをまとめて置く | フォルダは手で作る（担当は金子主任。名前の付け方を守れば誰が作ってもよい）。議題・課題リストは金子主任。ほかは自動 |
| 901_総合定例会議資料（直下） | 最新_未決事項一覧_{会議の種類}（会議の種類ごと。会議のたびに上書き。過去の版は Box のバージョン履歴に残る） | 自動 |
| 902_課題リスト | 次回定例日の日付を付けた課題リスト。3種類の会議で共通の1つ。次の会議までの追記は各自がこのファイルに赤字で書く。直下には常に1つだけ置き、確認が済んだものは OLD に移る | 自動（会議後）。追記は各自 |

- 会議の種類は「総合定例会議」「定例会議」「分科会」の3つです。いつどの会議を開くかは決まっていないので、会議フォルダは開くたびに手で作ります。

- 会議フォルダの名前は「YYMMDD_第NN回_{会議の種類}」です（例：261002_第12回_定例会議、261002_第03回_分科会）。日付は開催日を6桁（例：2026年10月2日 → 261002）、回数は会議の種類ごとに数えて2桁。

- 会議フォルダの中のファイルは、名前に「議題」「課題」を含む Excel を議題・課題リストとして探します。名前は「YYMMDD_第NN回_議題.xlsx」などにそろえてください。

- 課題リストは3種類の会議で共通の1つです。902 直下の課題リストの日付は次回定例日です。会議フォルダに課題リストのコピーがないときは、自動処理は 902 直下のその日の課題リストを読みます。

- 議事録（.xlsx）は、議題のファイルに結果を書き込んだものです。議題のファイルは元のまま残ります。

901・902 は「900図面・計画書回覧フォルダ」と同じ階層にあり、900 の中には何も置きません。Workato がそのフォルダを見張っていて、ファイル名に図面名や整理番号があると図面リストに日付を記入してしまうためです。

このマニュアルと図面・計画書進捗管理 運用マニュアルは、901・902 には置きません。901・902 は日建設計と共有している Box（【社外共有02】他社設計）の中にあり、マニュアルには社内向けの内容（Workato の構成、社内の窓口・申請手順など）が書かれているためです。生産技術部の Teams（SharePoint）など、社内だけの場所に置きます（小山）。

# 3. 会議前の準備（金子主任）

会議前の準備は自動化しません。金子主任が会議ごとに次の順に行います。同じ日に複数の会議があるときは、会議ごとにフォルダを作ります。

- 会議フォルダを作る：Box の 901_総合定例会議資料 に、「YYMMDD_第NN回_{会議の種類}」（例：261002_第12回_定例会議）のフォルダを手で作る。担当は金子主任だが、名前の付け方を守れば誰が作ってもよい。

- 議題を作る：会議フォルダに、議事録フォーマット（議事録フォーマット.xlsx）をコピーし、「YYMMDD_第NN回_議題.xlsx」（例：261002_第12回_議題.xlsx）の名前にして、Box の中で議題を書く。表題の「第●回　●●議題」と、年月日・時間も書く。

- 課題リストを定例資料にする：902_課題リスト 直下にある課題リストを、会議フォルダに「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」（例：261002_第12回_課題リスト.xlsx）の名前でコピーする。同じ日の会議が複数あれば、それぞれのフォルダにコピーする（課題リスト運用ルール②）。

- お知らせメールを送る：関係者に、Box のリンクを付けてお知らせする。件名・本文は自由。

- お知らせのあとに課題リストへ追記があったときは、902 のファイルを直し、会議フォルダにコピーし直す（課題リスト運用ルール③）。

会議フォルダの名前が違うと、会議後に自動処理が見つけられず、WowTalk に「会議のフォルダが見つかりません」と通知されます。

## 議題ファイルの書き方

- 年月日・時間・場所を書きます。議事録にもそのまま使われます。

- E列に議題No、F〜T列に議題の本文を書きます。V列（打合せ結果）は空けておきます。会議後に自動で書き込まれます。

- 結果が長くなりそうな議題は、議題の下に空行を数行入れておきます。議題の行数が、結果を書ける行数になります。

- 参加者名簿に新しい出席者を追加しておきます。名簿にない人には出席のチェックが付きません。

- 名簿の出席チェックボックスは、非表示の AM 列（現地）・AN 列（WEB）とつながっています。AM・AN 列を表示・削除したり、名簿の行や列を挿入・削除したりしないでください。チェックの位置がずれます。

# 4. 会議のやり方（Teams）

議事録の精度は、録音の聞き取りやすさで決まります。次の点を守ってください。

## 会議の開き方と録音・文字起こし

- 会議は、小山が作った Teams の会議で開きます。件名には「椙山」と会議の種類（総合定例会議／定例会議／分科会）を入れます。チャネルの「今すぐ会議」や、別の人が作った会議では開きません。自動録音・自動文字起こしの設定がなく、文字起こしも小山の会議に残らないためです。

- 小山は会議を作るときに、「会議のオプション」で自動録音・自動文字起こしをオンにします。同じ会議を定期的に開くときは、定期的な予定にしておけば設定は一度で済みます。日時を変えるときは、その回の予定を編集します（新しく会議を作り直さない）。

- 会議が始まったら、文字起こしが始まっていることを確かめます（画面上部に文字起こし中の表示が出ます）。始まっていなければ、社内の出席者の誰かが「レコーディングと文字起こし」から開始します。小山以外が押してもかまいません（社外の参加者は開始できません）。

- 会議中は、録音・文字起こしを止めません。途中で止めて開始し直すと文字起こしが分かれます。分かれた場合も自動でつなげますが、止めている間の発言は残りません。

## 1つの Teams 会議で2つの会議を続けて開くとき

定例会議のあとに分科会を開くなど、Teams の会議を分けられずに続けて開くときは、次のようにします。

- Teams の会議の件名には、開く順に会議の種類を書く（例：「椙山 定例会議・分科会」）。

- 1つ目の会議が終わったら、「文字起こしを停止」を押し、すぐに「文字起こしを開始」を押す。文字起こしが会議ごとに分かれる（止めている間の発言は残らないので、すぐ開始し直す）。

- 会議後、1つ目の文字起こしを1つ目の会議の受付に、2つ目の文字起こしを2つ目の会議の受付に置く（例：①を 00_受付_定例会議、②を 00_受付_分科会）。会議フォルダも、会議ごとに分けて作っておく。

切り替えのときに止め忘れて文字起こしが1つのままになったときは、同じ文字起こしを両方の受付に置いてください。AI は、それぞれの会議の議題に関係する部分だけで議事録を作ります。どちらの会議の話か判断できないものには「※要確認：会議の対応」と付くので、確認のときに直してください。

## 会議中の話し方

- 現地の出席者も、会議室の PC から Teams に接続します。

- 発言の前に名乗ったり、議題を番号で呼んだりする必要はありません。AI が発言の内容から、どの議題・課題の話かを判断します。

- 会議室のマイクで話した発言は、誰の発言か区別できないことがあります。AI は発言者が分からないときは推測で書かず、承認・指示のように発言者が大事なものには「※要確認：発言者」と付けます。確認のときに補ってください。

- 決定したこと、宿題（誰が・何を・いつまでに）、次回・次々回の開催日時は、はっきり言葉にします。

## 会議後：文字起こしを Box に置く（小山）

議事録を作る自動処理は、文字起こしが Box に置かれると動き始めます。会議が終わったら、その日のうちに、会議ごとに次の手順で置いてください。

- Teams でその会議の予定（またはチャット）を開き、「レコーディングと文字起こし」を選ぶ。

- 「文字起こし」の「ダウンロード」から、「.vtt としてダウンロード」を選ぶ（.docx ではなく .vtt）。

- Box「椙山125WEST > 901_総合定例会議資料 > 00_受付_{会議の種類}」（その会議の種類の受付）にアップロードする。ファイル名は変えなくてよい。1つの Teams 会議で2つの会議を続けて開いたときは、上の「1つの Teams 会議で2つの会議を続けて開くとき」のとおりに置き分ける。文字起こしが複数に分かれているときは、全部を置く（時刻の順につなげて1つの議事録にします）。

開催日の翌日以降に置くときは、ファイル名の先頭に開催日（例：261002_）を付けてください。付いていないと、置いた日が開催日とみなされ、「会議のフォルダが見つかりません」と通知されます。

文字起こしを Teams から自動で取り出すためのキーの払い出しを、小山が窓口に申請しています。払い出されたら、この作業は自動になります（10章）。

# 5. 会議後に自動でできるもの

文字起こしを置くと処理が始まり、数分で WowTalk に完了の通知とリンクが届きます。同じ日に複数の会議があるときは、置いた順に1件ずつ処理します。

| ファイル | 場所 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| YYMMDD_第NN回_議事録.xlsx | 会議フォルダ | 議題ファイルに、打合せ結果（【決定】【承認】【保留】などと結論、宿題）、表題（「第N回 {会議の種類}議事録」）、WEB 参加者の出席チェック（Teams から個人で参加し、名簿と名前が一致した人だけ）、次回・次々回開催を書き込んだもの。年月日・時間・場所は、金子主任が議題に書いたものをそのまま使う。議題にない話題で決まったことは、最後の議題の後ろに「（議題外）」として追記 |
| YYMMDD_第NN回_議事録要約.md | 会議フォルダ | 決定事項、議題ごとの結果、図面・計画書の確認（🔴遅延・🟡1週間以内）、図面リストの更新が必要なもの、課題リストの協議内容（赤字追記用の文案）、未決事項、次回開催。AI アシスタントが読むための文書 |
| 最新_未決事項一覧_{会議の種類}.md | 901 直下 | その会議の種類で、今回までに決着していない事項の一覧。今回決着したものも別に記載 |
| YYMMDD_課題リスト.xlsx（次回定例日） | 902 | 定例で確認した課題リストを全部黒字に戻し、右上の定例日を次回定例日にしたたたき台（課題リスト運用ルール⑤）。3種類の会議で共通なので、その日の最初の会議のあとに1回だけ作る（同じ日のあとの会議では作り直さない）。金子主任が確認してから使う。それまで直下にあった課題リストは OLD に移る。次回定例日は定例で話された日付。話されなかったときは開催日の7日後とし、WowTalk で知らせる |
| YYMMDD_第NN回_文字起こし.vtt | 会議フォルダ | Teams の文字起こし |
| ToDo リストの行 | Teams（椙山改修のチーム）の「リスト」 | 議事録の宿題を1件1行で追加（内容・担当・期限・会議・議題No・議事録へのリンク）。状態は「未着手」で追加され、担当者が更新する。議事録を作り直しても二重に登録されず、状態も上書きされない |

自動で作られた議事録と次回用の課題リストは、AI が作ったたたき台です。社外に出す前に、必ず金子主任が確認してください。聞き取れなかった箇所、どの議題の話か判断できなかった箇所、どちらの会議の話か判断できなかった箇所、発言者が分からない承認・指示には、「※要確認：◯◯」と書かれます。

# 6. 担当者ごとの作業

担当ごとの作業は次のとおりです。

| 担当 | やること |
| --- | --- |
| 金子主任（定例資料・議事録の担当） | 【会議前】（会議ごとに） ・901 に会議フォルダ（YYMMDD_第NN回_{会議の種類}）を手で作る（名前の付け方を守れば、ほかの人が作ってもよい） ・会議フォルダに議題（YYMMDD_第NN回_議題.xlsx）を作る ・課題リストを会議フォルダにコピーする（YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx） ・関係者にお知らせメールを送る 【会議後】（完了の通知が来たら） ・議事録（案）と次回用の課題リスト（たたき台）を確認・修正し、同じ名前で上書きする ・「※要確認」（議題の対応・発言者など）を文字起こしや録音で確かめる ・現地の出席者の出席チェックを付ける（会議室から参加した人は自動では付かない） ・ToDo リストに追加された宿題を確認し、足りないもの・違うものを直す ・議事録要約の「課題リストの協議内容」を、902 の次回定例日の課題リストに赤字で追記する（運用ルール⑥） ・「図面リストの更新が必要なもの」を現場・設備部に伝える |
| 小山（会議の開催者・レシピの担当） | 【会議を作るとき】 ・Teams の会議を作り（件名に「椙山」と会議の種類。2つの会議を続けて開くときは開く順に書く）、出席者を招待する ・会議のオプションで、自動録音・自動文字起こしをオンにする（定期的な予定なら一度でよい） 【会議後】 ・その日のうちに、文字起こし（.vtt）をその会議の種類の受付（00_受付_{会議の種類}）に置く（キーが払い出され、自動取得が始まるまで） 【AI アシスタント】 ・Lightblueで AI アシスタントを作り、管理する 【レシピ】 ・Workato のレシピを作り、持ち主として管理する ・完了の通知が届いているかを確認し、エラーが来たら対処する ・異動するときは、レシピとコネクションを後任に引き継ぐ |
| 日建設計 | 課題リストの確認はこれまでどおり。ToDo リスト（Teams にゲストで参加）で自分の宿題を確認し、状態を更新する |
| 宿題の担当者（全員） | ToDo リストで自分の宿題を確認し、状態（未着手／対応中／完了）を更新する |

# 7. AI アシスタント（Lightblue）

AI アシスタントは、Lightblueで別に作ります（担当：小山）。次の資料を読み込ませ、定例のたびに増える議事録・課題リストも自動で反映されるようにします。読み込ませる資料と指示文の参考は、リポジトリの assistant/AIアシスタント指示文_参考.md にあります。

- Box「椙山125WEST」の 901_総合定例会議資料（会議フォルダを含む）と 902_課題リスト（OLD を含む）

- このマニュアルと図面・計画書進捗管理 運用マニュアル（社内だけの置き場所にあるもの）

- 協力業者共有の Box にある「図面リスト履歴」（Workato が毎朝保存する図面リストの写し）

想定している質問の例です。

| 聞きたいこと | 質問の例 |
| --- | --- |
| 未決事項 | 未決事項を担当別に出して／次回定例までに NS が回答すべきものは？ |
| 決定の経緯 | タイルの目地色はどう決まった？経緯も |
| 課題リスト | 課題リストで期限が過ぎているものは？／課題No.5 の最新の状況は？ |
| 図面・計画書 | 今日時点の遅延図面と、前回定例での対応を並べて／三友-2 はいま何回目の受領提出？ |
| 次回の準備 | 次回の議題案を未決事項から作って |
| ルール | 受図から承認までの流れと、各段階の担当は？ |

- 指示文の参考では、答えに根拠（「第◯回（日付）No.◯」やファイル名）を付け、記録にないことには「記録にありません」と答えるようにしています。社外に出す資料に使うときは、元のファイルで確かめてください。

# 8. エラー・困ったとき

うまくいかなかったときは、WowTalk に通知が届きます。文字起こしは受付に残るので、原因を直してから置き直せばやり直せます。

| 通知・症状 | 原因 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| 会議のフォルダが見つかりません | 901 に、開催日と会議の種類に合った会議フォルダ（YYMMDD_第NN回_{会議の種類}）がない。文字起こしを別の種類の受付に置いた。または開催日の翌日以降に、日付を付けずに文字起こしを置いた | フォルダ名を直すか、正しい受付に置き直すか、文字起こしのファイル名の先頭に開催日を付けて置き直す |
| 会議フォルダに議題が見つかりません | 会議フォルダに、名前に「議題」を含む Excel がない | 議題を会議フォルダに置いてから、受付に文字起こしを置き直す |
| 次回用の課題リストは作成済みのため、作りませんでした | 同じ日の先の会議のあとに、次回用の課題リストがすでに作られている | 対応は不要 |
| 文字起こしが分かれていたため、つなげました | 会議中に録音・文字起こしが止められ、開始し直された | 対応は不要。止めていた間の発言は残らないので、議事録（案）を確認するときに抜けがないかを見る |
| 追加された文字起こしを含めて作り直しました | 議事録ができたあとに、同じ会議の文字起こしが受付に追加された | 議事録（案）を確認し直す。前の版は Box のバージョン履歴に残る |
| 次回定例日を7日後にしました | 会議で次回の日付が話されなかった | 日付が違うときは、902 直下の課題リストの名前と右上の定例日を手で直す |
| 文字起こしは .vtt で置いてください | 文字起こしを .docx など .vtt 以外でダウンロードした | Teams から「.vtt としてダウンロード」し直して、受付に置き直す |
| AI の回答を読み取れませんでした | AI の回答が決められた形になっていなかった（まれに起きる） | 受付に文字起こしを置き直す。続くときは小山に連絡する |
| 参加者「◯◯」が名簿にありません | 議事録フォーマットの名簿にその人がいない | 今回の議事録は手でチェックを付ける。次回から名簿に追加する |
| 結果の欄が足りません | 議題の行数より結果が長い | 今回の議事録は手で整える。次回から議題の下に空行を入れておく |
| 文字起こしを置いて30分たっても通知が来ない | レシピの停止、接続切れなど | 小山に連絡する |

# 9. システムの構成（管理者向け）

社内の Workato の1つのレシピで動きます。図面・計画書進捗管理と同じプロジェクト（名古屋支店_生産技術部 > 01. 生産推進G）に「02. 定例議事録作成」として入れます。開発・デプロイ・運用は、社内の Workato 開発マニュアル（実装編・API編・運用編）に従います。組み立ての詳しい手順は、リポジトリの README（sugiyama-minutes-automation/README.md）にあります。

| 種類 | 名前 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| レシピ | REC_定例議事録作成 | 3つの受付のどれかに文字起こしが置かれたら起動。議題・課題リストの読み取り、AI による議事録作成、Box への格納、次回用の課題リストの作成、WowTalk への通知 |
| レシピ（キー払い出し後に追加） | REC_定例文字起こし取得 | 平日の夕方に定期実行し、小山の予定表からその日の会議を探して、Teams の新しい文字起こしを会議の種類に合った受付に置く。これで文字起こしを置く手作業がなくなる |
| コネクション | CON-RW_椙山改修Box（図面・計画書進捗管理と共用） | Box のファイルの取得・格納・移動。3つの受付を Webhook で見張る |
| コネクション | CON-RW_椙山改修SharePoint（同上） | Excel に書き込むための作業場所（椙山改修の Teams のサイト）。ToDo リストへの追加 |
| コネクション | LLM API（AI推進G のカスタムコネクタ） | 文字起こし・議題・課題リスト・前回の未決事項から、議事録の内容を作る |
| Pythonスニペット | p1a・p1b・p2〜p7（レシピの中） | 会議フォルダ・議題・課題リストの特定と読み取り、文字起こしの整形、Excel に書き込む位置の計算、次回用の課題リストを作るかの判断、ToDo の作成 |
| ルックアップテーブル | 工事設定・受付設定 | Box のフォルダ、SharePoint の作業場所、WowTalk の送り先。受付フォルダと会議の種類の対応 |
| 共通レシピ | wowtalkチャット送信、エラー通知（B001） | 完了通知とエラー通知 |

- レシピが見張るのは3つの受付だけです。レシピが作るファイルは受付の外に置くので、無限ループになりません（実装編「禁止事項」）。

- 資格情報（API キーなど）はコネクションにだけ入力し、レシピやチャットには書きません。

- 試験が済んだら本番環境で運用します。開発環境のままの定常運用はしません。

- 小山が異動するときは、レシピとコネクションを後任または共用のアカウントに切り替えます。

- 工事完了後（2027年4月〜）は窓口に本番アセットの削除を依頼し、Box のフォルダは保管用として残します。

# 10. 本番運用までにやること（小山。本番運用の開始目標：2026年10月5日（月））

- LLM API の API トークンを発行する（AI推進G の利用マニュアルに従う）

- Teams の文字起こしを取り出すキー（Microsoft Graph の Calendars.Read・OnlineMeetings.Read・OnlineMeetingTranscript.Read.All。小山のアカウントで、小山が開催する椙山改修の会議だけを読む）の払い出しを、小山が窓口に申請する。払い出されたら REC_定例文字起こし取得 を追加し、文字起こしを置く手作業をなくす

- SharePoint コネクションで Excel の読み書き（Microsoft Graph の workbook API）ができるかを確認する（図面リストへの書き込みと同じ方法。できなければ窓口に相談する）

- 椙山改修の Teams の ToDo リストに、列（担当・期限・状態・会議・議題No・議事録・キー）を作る。状態は「未着手／対応中／完了」の選択肢にする

- プロジェクトに「02. 定例議事録作成」のフォルダを作り、Box の3つの受付（00_受付_総合定例会議・00_受付_定例会議・00_受付_分科会）を Webhook に追加する

- テスト用の会議フォルダ（YYMMDD_第99回_定例会議 など）を 901 に作って議題と課題リストを置き、短い Teams 会議の文字起こしを受付に置いて、開発環境 → テスト環境で通しで確認し、窓口に本番デプロイを依頼する

# 付録. 課題リストの運用ルール

椙山改修の課題リストの運用ルールです。125WEST のルールをもとに、Box のフォルダ（901・902）と自動処理に合わせて決め直しました。本文の「運用ルール①〜⑥」はこの番号を指します。課題リストは、総合定例会議・定例会議・分科会の3つで共通の1つです。

| 番号 | ルール | 誰が |
| --- | --- | --- |
| ① | 902_課題リスト直下には、次回定例日の課題リスト（YYMMDD_課題リスト.xlsx）が常に1つだけある。追記したいことは、このファイルに赤字で書き込む | 関係者全員（清水建設・日建設計ほか） |
| ② | 定例資料を配布する前に、902 の課題リストを今回の会議フォルダ（901 > YYMMDD_第NN回_{会議の種類}）に「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」の名前でコピーする。同じ日の会議が複数あれば、それぞれにコピーする | 金子主任 |
| ③ | 配布後に追記があったときは、902 のファイルを直してから会議フォルダにコピーし直し（上書き）、関係者にメールで知らせる | 追記した人 |
| ④ | 会議では、赤字（前回からの追記）を中心に確認・協議する | 出席者全員 |
| ⑤ | 会議後、確認済みの課題リストを 902 > OLD へ移し、全部黒字にした次回定例日の課題リストを 902 直下に作る。3種類の会議で共通なので、その日の最初の会議のあとに1回だけ行う | 自動（AI のたたき台。金子主任が確認する） |
| ⑥ | 会議での協議内容を⑤の課題リストに赤字で追記する（その日の各会議の議事録要約にある「課題リストの協議内容」の文案を使う）。完了した課題は完了日を入れ、行は消さない。→①に戻る | 金子主任 |